## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
667565.06 | 667565.06 | 667565.06 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 09/01/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 11.8 | Execução Indireta - Contrato | 2015677/2023 |  |  | 2632-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
2 | 09/02/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 26.56 | Execução Indireta - Contrato | 2015677/2023 |  |  | 2652-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)
3 | 18/03/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 76.81 | Execução Indireta - Contrato | 2015677/2023 |  |  | 2664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
4 | 24/04/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 84.79 | Execução Indireta - Contrato | 2015677/2023 |  |  | 2672-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
5 | 29/05/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO FINAL CONFORME SOLICITADO PELA EMPRESA. | 2690-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
6 | 14/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015677/2023 |  |  | 2742-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)
7 | 14/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2743-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 8/2023 | Tomada de Preços | 15/09/2023 | 04/10/2023 | 804276.24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROFESSOR ARI DA SILVA, CONTENTO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO, INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, REVESTIMENTO EM PISO E PAREDES, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, PINTURAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS. | Homologada - (14/11/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015677/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROFESSOR ARI DA SILVA, CONTENTO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO, INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, REVESTIMENTO EM PISO E PAREDES, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, PINTURAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS. | V MENDONCA DOS SANTOS-CONSTRUCOES (06.241.773/0001-46) | 667565.06 | 21/11/2023 | 20/11/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1251/2024 Ordinário | 01/03/2024 | V MENDONCA DOS SANTOS-CONSTRUCOES (06.241.773/0001-46) | Contratação de empresa especializada para realizar reforma do ginásio municipal de esportes professor Ari da Silva, contento: substituição da cobertura, remoção e execução de pisos em concreto, instalação elétricas, revestimento em piso e paredes, substituição de esquadrias, pinturas e instalação de equipamentos sanitários. | 446937.77 | 446937.77 | 446937.77 | 100
1432/2024 Ordinário | 08/03/2024 | V MENDONCA DOS SANTOS-CONSTRUCOES (06.241.773/0001-46) | Contratação de empresa especializada para realizar reforma do ginásio municipal de esportes professor Ari da Silva, contento: substituição da cobertura, remoção e execução de pisos em concreto, instalação elétricas, revestimento em piso e paredes, substituição de esquadrias, pinturas e instalação de equipamentos sanitários. | 50627.29 | 50627.29 | 50627.29 | 100
101/2024 Ordinário | 05/01/2024 | V MENDONCA DOS SANTOS-CONSTRUCOES (06.241.773/0001-46) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROFESSOR ARI DA SILVA, CONTENTO: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO, INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, REVESTIMENTO EM PISO E PAREDES, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, PINTURAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS. | 170000 | 170000 | 170000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1053 - Construir e Reformar e Equipar Espaços Fisicos Esportivos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3115 | GINASIO DE ESPORTES ARY DA SILVA | RUA MODESTO SALDANHA Nº438 – CENTRO | 23°54'48,7''Sul / 52°20'28,5''Oeste
3106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºsn – CENTRO | 23°54'48,0''Sul / 52°20'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 804276.24 | 29/03/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2630
Contrato | VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS | ***.506.***.** | 667565.06 | 22/11/2023 | 2015677/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2631

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS | ***.506.***.** | CREA - PR-212191/D | ART (CREA) - 1720236292033
Execução de Obra | SIDNEY BOTELHO | ***.178.***.** | CREA - PR-14176/D | ART (CREA) - 1720241312411
Orçamento | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11140284
Fiscalização | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14055182