## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
496380.8 | 496380.8 | 496380.8 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/03/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 39.78 | Execução Indireta - Contrato | 156/2023 |  | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO PROJETO MEU CAMPINHO | 1299-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2024 (3/2024)
2 | 08/04/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 51.11 | Execução Indireta - Contrato | 156/2023 |  | REFENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE PROJETO MEU CAMPINHO | 1312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2024 (4/2024)
3 | 29/05/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO DE OBRA POR NÃO TER EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 1317-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/06/2024 (5/2024)
4 | 03/06/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 88.38 | Execução Indireta - Contrato | 156/2023 |  | REFERENTE A 3° MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE PROJETO MEU CAMPINHO | 1319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2024 (6/2024)
5 | 30/07/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA OBRA PROJETO MEU CAMPINHO POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 1338-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/08/2024 (7/2024)
6 | 14/08/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 99.16 | Execução Indireta - Contrato | 156/2023 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PROJETO MEU CAMPINHO | 1348-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2024 (8/2024)
7 | 30/09/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 156/2023 |  | Lançamento de medição referente registro incorreto do percentual em 03/06/2024, sistesma de software calculou 37,27% e o percentual correto é de 38,11%, permanecendo diferença de 0,84%. | 1357-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2024 (9/2024)
8 | 30/09/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 1355-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4/2023 | Tomada de Preços | 10/10/2023 | 30/10/2023 | 496730.73 | CONSTRUÇÃO DE PROJETO MEU CAMPINHO, com a execução dos serviços de: SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA; DRENAGEM; FUNDAÇÕES; ALVENARIA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; TELEFONIA; SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; GÁS- GLP; INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS; IMPERMEABIÇIZAÇÕES; PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO; PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS; LIMPEZA FINAL E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do município de Paranapoema/PR. | Homologada - (18/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
156/2023 | CONSTRUÇÃO DE PROJETO MEU CAMPINHO, com a execução dos serviços de: SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA; DRENAGEM; FUNDAÇÕES; ALVENARIA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; TELEFONIA; SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; GÁS- GLP; INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS; IMPERMEABIÇIZAÇÕES; PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO; PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS; LIMPEZA FINAL E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do município de Paranapoema/PR. | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | 496380.8 | 20/12/2023 | 20/12/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1179/2024 Ordinário | 01/03/2024 | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ( LAZER), CONTENDO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PRELIMENARES, E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTATES NO PROJETO. ÁREA CONSTRUIDA 648,00M². | 248997.33 | 248997.33 | 248997.33 | 100
1180/2024 Ordinário | 01/03/2024 | L P INFRAESTRUTURA LTDA (33.924.849/0001-00) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE (CONTRAPARTIDA DE VALOR) CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ( LAZER), CONTENDO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PRELIMENARES, E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTATES NO PROJETO, ÁREA CONSTRUIDA 648,00M². | 247383.47 | 247383.47 | 247383.47 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1243 - CONSTRUÇÃO DO "MEU CAMPINHO" | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996603 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ( LAZER), CONTENDO : CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTATES NO PROJETO. ÁREA CONSTRUIDA 648,00M². | Rua Serra Negra NºSN – Centro. CAMPO DE FUTEBOL | 22°39'6,0''Sul / 52°4'50,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 496380.8 | 19/06/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1297
Contrato | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | 496380.8 | 24/10/2023 | 156/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1298

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720220742727
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720240880807
Execução de Obra | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | CAU - 143790-D/PR | ART (CREA) - 1720240254523