## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1051683.17 | 991729.26 | 965125.64 | 91.7696

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/03/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 16.62 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 1º medição obra CRAS Açungui. 15/01/24 a 15/02/24 Valor medido: R$199.429,73 Porcentagem medida: 16,62% | 3052301-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/05/2024 (3/2024)
2 | 01/04/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 27.16 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 2º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/02/2024 a 15/03/2024Valor Medido no Período: R$126.502,83Porcentagem Medida no Período: 10,54%Porcentagem Acumulada: 27,16% | 3052302-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2024 (4/2024)
3 | 15/04/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 39.23 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 3º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/03/2024 a 15/04/2024Valor Medido no Período: R$144.780,44Porcentagem Medida no Período: 12,07%Porcentagem Acumulada: 39,23% | 3052303-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2024 (4/2024)
4 | 15/05/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 42.25 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 4º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/04/2024 a 15/05/2024Valor Medido no Período: R$36.327,16Porcentagem Medida no Período: 3,03%Porcentagem Acumulada: 42,25% | 3052304-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2024 (5/2024)
5 | 15/06/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 46.72 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 5º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/05/2024 a 15/06/2024Valor Medido no Período: R$53.641,90Porcentagem Medida no Período: 4,47%Porcentagem Acumulada: 46,72% | 3052305-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2024 (6/2024)
6 | 15/07/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 54.63 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 6º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/06/2024 a 15/07/2024Valor Medido no Período: R$94.898,42Porcentagem Medida no Período: 7,91%Porcentagem Acumulada: 54,63% | 3052306-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2024 (7/2024)
7 | 15/08/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 80.35 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 7º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/07/2024 a 15/08/2024Valor Medido no Período: R$308.665,70Porcentagem Medida no Período: 25,72%Porcentagem Acumulada: 80,35% | 3052307-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/10/2024 (8/2024)
8 | 15/09/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 82.64 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 8º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/08/2024 a 15/09/2024Valor Medido no Período: R$27.483,08Porcentagem Medida no Período: 2,29%Porcentagem Acumulada: 82,64% | 3052308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/10/2024 (9/2024)
9 | 15/10/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 82.64 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 9º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/09/2024 a 15/10/2024Valor Medido no Período: R$00,00Porcentagem Medida no Período: 0,00%Porcentagem Acumulada: 82,64% | 3052309-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/12/2024 (10/2024)
10 | 15/11/2024 | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | Medição | 84.04 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 10º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/10/2024 a 15/11/2024Valor Medido no Período: R$16.716,27Porcentagem Medida no Período: 1,39%Porcentagem Acumulada: 84,04% | 3052310-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
11 | 15/12/2024 | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | Medição | 84.04 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 11º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/11/2024 a 15/12/2024Valor Medido no Período: R$00,00Porcentagem Medida no Período: 00,00%Porcentagem Acumulada: 84,04% | 3052311-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/03/2025 (12/2024)
12 | 15/01/2025 | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | Medição | 84.04 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 12º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/12/2024 a 15/01/2025Valor Medido no Período: R$00,00Porcentagem Medida no Período: 00,00%Porcentagem Acumulada: 84,04% | 3052312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/04/2025 (1/2025)
13 | 15/02/2025 | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | Medição | 87.64 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 13º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/01/2025 a 15/02/2025Valor Medido no Período: R$43.237,64Porcentagem Medida no Período: 3,60%Porcentagem Acumulada: 87,64% | 3052313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/04/2025 (2/2025)
14 | 15/03/2025 | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | Medição | 97.32 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 14º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/02/2025 a 15/03/2025Valor Medido no Período: R$116.191,65Porcentagem Medida no Período: 9,68%Porcentagem Acumulada: 97,32% | 3052314-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2025 (3/2025)
15 | 15/04/2025 | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | Medição | 97.73 | Execução Indireta - Contrato | 569/2023 |  | 15º Medição da Obra CRAS Açungui: 15/03/2025 a 15/04/2025Valor Medido no Período: R$4.933,67Porcentagem Medida no Período: 0,41%Porcentagem Acumulada: 97,73% | 3052315-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/05/2025 (4/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
RIO BRANCO DO SUL | MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL | 9/2023 | Concorrência | 23/11/2023 | 12/12/2023 | 1209554.6 | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | Homologada - (19/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
569/2023 | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | 120000000 | 19/12/2023 | 13/10/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2803/2025 Ordinário | 09/04/2025 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 16716.27 | 0 | 0 | 0
2804/2025 Ordinário | 09/04/2025 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 43237.64 | 0 | 0 | 0
8524/2024 Ordinário | 31/12/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 5125.64 | 5125.64 | 5125.64 | 100
8528/2024 Ordinário | 31/12/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 316969.84 | 316969.84 | 316969.84 | 100
6716/2024 Estimativa | 09/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 43030.16 | 43030.16 | 43030.16 | 100
6717/2024 Estimativa | 09/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 110713 | 110713 | 110713 | 100
6737/2024 Ordinário | 10/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 36327.16 | 36327.16 | 36327.16 | 100
6738/2024 Ordinário | 10/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 53641.9 | 53641.9 | 53641.9 | 100
6739/2024 Ordinário | 10/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 94898.42 | 94898.42 | 94898.42 | 100
6896/2024 Ordinário | 21/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 303540.06 | 303540.06 | 303540.06 | 100
7195/2024 Ordinário RAP | 30/10/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 27483.08 | 27483.08 | 879.46 | 3.2
4697/2024 Ordinário | 05/07/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 0 | 0 | 0 | 0
3483/2024 Ordinário | 27/05/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 0 | 0 | 0 | 0
2595/2024 Ordinário | 15/04/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 0 | 0 | 0 | 0
2009/2024 Ordinário | 22/03/2024 | CONSTRUTORA MESSINA LTDA - ME (10.585.762/0001-50) | Contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS unidade Açungui, conforme Projeto Padrão do Estado do Paraná, com área de 206,65 m². | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÕES | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1291/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2000000084 | EDIFICAÇÃO DO CRAS UNIDADE DO AÇUNGUIMATRICULA 16.723CONTRATADO CONSTRUTORA MESSINA LTDACONCORÊNCIA ELETRÔNICA 009/2023CONTRATO 305/2023PROCESSO ADM 185/2023 | Estrada principal do açungui Nº0 – ACUNGUI . | 24°59'17,0''Sul / 49°28'53,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | 1200000 | 15/01/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3052300
Contrato | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | 1200000 | 15/01/2024 | 569/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3052300

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO LEAL BRIOSCHI | ***.208.***.** | CREA - 32.625/D | ART (CREA) - 1720240206316
Fiscalização | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | ***.131.***.** | CREA - 139637/D | ART (CREA) - 1720235832913
Cargo e Função | EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA | ***.131.***.** | CREA - 139637/D | ART (CREA) - 1720235832913
Projeto Arquitetônico | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | CAU - 00A1875779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13529471
Orçamento | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | CAU - 00A1875779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13529471