## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
989420.32 | 983674.62 | 983674.62 | 99.4192

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/04/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Paralisação |  |  |  |  | 02-2024 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 01-04-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8053-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/06/2024 (4/2024)
2 | 03/06/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 6.62 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 61.558,12 - 6,62% -03-06-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8079-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2024 (6/2024)
3 | 14/06/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 13.29 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 62.046,47 - 13,29% -14-06-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8080-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2024 (6/2024)
4 | 11/07/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 24.05 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 100.037,08 - 24,05% -11-07-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8119-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/08/2024 (7/2024)
5 | 19/08/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 39.87 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 147.100,88 - 39,87% -19-08-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8140-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2024 (8/2024)
6 | 02/09/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 39.87 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 147.100,88 - 39,87% -02-09-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8176-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2024 (9/2024)
7 | 01/10/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 55.53 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 5ª MEDIÇÃO - R$ 145.635,96 - 55,53% -01-10-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8224-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2024 (10/2024)
8 | 05/11/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 65.31 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 6ª MEDIÇÃO - R$ 90.906,88 - 65,31% -05-11-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8262-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2025 (11/2024)
9 | 02/12/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 84.45 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 7ª MEDIÇÃO - R$ 205.897,83 - 84,45% -02-12-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8317-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2025 (12/2024)
10 | 06/01/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 84.45 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 7ª MEDIÇÃO - R$ 205.897,83 - 84,45% -06-01-2025 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (1/2025)
11 | 03/02/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 84.45 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 7ª MEDIÇÃO - R$ 205.897,83 - 84,45% -03-02-2025 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2025 (2/2025)
12 | 11/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12024259/2024 |  | 02-2024 - 8ª MEDIÇÃO - R$ 93.275,12 - 99,37% -11-03-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
13 | 11/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12024259/2024 | 3/2024 | 02-2024 - 8ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 62.872,98 - 100,00% -11-03-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8412-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
14 | 11/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12024259/2024 | 4/2024 | 02-2024 - 8ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO - R$ 14.343,30 - 100,00% -11-03-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
15 | 13/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 02-2024 - TERMO DE RECEBIMENTO -13-03-2024 - CT 259-2024 - TP21-2023 | 8415-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 21/2023 | Tomada de Preços | 15/12/2023 | 25/01/2024 | 992384 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C, no município de Cianorte/Pr, optando-se desde já pelo prosseguimento licitatório nos termos da Lei 8.666, de 1993. | Homologada - (08/03/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12024259/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C, no município de Cianorte/Pr, optando-se desde já pelo prosseguimento licitatório nos termos da Lei 8.666, de 1993. | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | 929841.59 | 08/03/2024 | 08/03/2025 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4395/2025 Global | 17/03/2025 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C, no município de Cianorte/Pr, Eng. Responsável Rodrigo Massucatto. Valor conforme quinto termo. Vigência 22/04/2025 conforme segundo termo aditivo. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obraLocal de entregaRevitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C, no município de Cianorte/Pr. | 17637.55 | 17637.55 | 17637.55 | 100
1837/2025 Global | 31/01/2025 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C, no município de Cianorte/Pr, Conforme 2º termo aditivo de prazo, 3º termo aditivo no valor de R$ 62.872,98 e 4º termo aditivo no valor de R$ 14.343,30, totalizando R$ 77.216,28, menos a supressão do 5º termo aditivo de R$ 17.637,55 = R$ 59.578,73 .Condição de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos,Local de entrega: Revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C, no município de Cianorte/Pr | 59578.73 | 59578.73 | 59578.73 | 100
4590/2024 Global | 21/03/2024 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade. Com isso, as praças são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. Segundo estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constatou-se a importância desses locais para o contexto urbano, e a necessidade de promover sua utilização como sendo atrativo a população, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os com o estudo do ambiente, suas dimensões, o tipo de utilização feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Esta obra irá proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços, atraindo assim a população a um lugar agradável. Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipa | 345841.59 | 345841.59 | 345841.59 | 100
4591/2024 Global RAP | 21/03/2024 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, lote 05, quadra 15-C.Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade. Com isso, as praças são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. Segundo estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constatou-se a importância desses locais para o contexto urbano, e a necessidade de promover sua utilização como sendo atrativo a população, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os com o estudo do ambiente, suas dimensões, o tipo de utilização feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Esta obra irá proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços, atraind | 566362.45 | 560616.75 | 560616.75 | 98.99

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
103132 | DATA Nº 05 DA QUADRA Nº 15-C, DA ZONA 01, COM ÁREA DE 3.978,13M2 – MATRICULA Nº 36.142 (CRI 1º OFICIO)- PERIMETRO URBANO DE CIANORTE. | RUA RUA HUMAITÁ NºS/N – ZONA 01 | 23°39'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 992384 | 24/01/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7984
Contrato | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 929841.59 | 21/03/2024 | 12024259/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7985
Aditivo | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 62872.98 | 13/12/2024 | 12024259/2024 | 3/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8318
Aditivo | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 14343.3 | 13/12/2024 | 12024259/2024 | 4/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8319
Aditivo | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 17637.55 | 13/12/2024 | 12024259/2024 | 5/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8320
Aditivo | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 5745.7 | 17/03/2025 | 12024259/2024 | 6/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8414

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720242793049
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720226197950
Execução de Obra | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | CREA - PR-100344/D | ART (CREA) - 1720241649998
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11987991