## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1846354.99 | 1783620.54 | 1783620.54 | 96.6022

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/04/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 18.87 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 01 | 1305-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/06/2024 (4/2024)
2 | 13/05/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 34.1 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO “ZEIS” COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE) | 1313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2024 (5/2024)
3 | 24/06/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 48.51 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A 3° MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS | 1320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2024 (6/2024)
4 | 30/07/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA OBRA POR FALTA DE EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 1339-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/08/2024 (7/2024)
5 | 02/08/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 63.19 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS | 1336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2024 (8/2024)
6 | 06/09/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 73.65 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO “ZEIS” COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² | 1344-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2024 (9/2024)
7 | 26/09/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 87.32 | Execução Indireta - Aditivo | 9/2024 | 1/2024 | REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO ''ZEIS'' COM AREA TOTAL DE 896,00M² | 1350-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2024 (9/2024)
8 | 21/10/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 84.92 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS | 1354-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2024 (10/2024)
9 | 05/11/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 96.15 | Execução Indireta - Aditivo | 9/2024 | 1/2024 | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO “ZEIS” COM ÁREA TOTAL DE 896,00M² | 1358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
10 | 16/12/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 90.85 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DS CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS. | 4282-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/02/2025 (12/2024)
11 | 30/01/2025 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO DE OBRA DEVIDO A FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. | 4476-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/03/2025 (1/2025)
12 | 28/02/2025 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 96.62 | Execução Indireta - Contrato | 9/2024 |  | REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO “ZEIS” COM ÁREA TOTAL DE 896,00M² | 4477-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2025 (2/2025)
13 | 29/04/2025 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | FALTA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PARA MEDIÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. | 4621-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/05/2025 (4/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 3/2023 | Tomada de Preços | 15/09/2023 | 06/11/2023 | 2087572.25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO “ZEIS” COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | Homologada - (26/01/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
9/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO “ZEIS” COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | SCANENG CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP (16.852.133/0001-26) | 1774464.19 | 07/02/2024 | 07/02/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5415/2024 Ordinário | 23/09/2024 | SCANENG CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP (16.852.133/0001-26) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01/2024 DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO "ZEIS" COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | 25535 | 25535 | 25535 | 100
5416/2024 Ordinário RAP | 23/09/2024 | SCANENG CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP (16.852.133/0001-26) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 01/2024 DA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO "ZEIS" COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | 46355.8 | 43594.45 | 43594.45 | 94.04
1890/2024 Ordinário | 01/04/2024 | SCANENG CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP (16.852.133/0001-26) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO "ZEIS" COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100
2266/2024 Ordinário RAP | 17/04/2024 | SCANENG CONSTRUCOES CIVIS EIRELI - EPP (16.852.133/0001-26) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO "ZEIS" COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | 774464.19 | 714491.09 | 714491.09 | 92.26

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996637 | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO "ZEIS" COM ÁREA TOTAL DE 896,00m² (44,80 M² POR UNIDADE). | Rua RUA PROJETADA A E B NºS/N – Centro. Parque Residencial | 22°39'30,5''Sul / 52°4'56,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | 2087572.25 | 01/07/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1297
Contrato | RODOLFO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | 1774464.19 | 26/12/2023 | 9/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1298
Aditivo | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | 71890.8 | 25/09/2024 | 9/2024 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1351

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RODOLFO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | CREA - SP5062952989/D | ART (CREA) - 1720241004490
Projeto Arquitetônico | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720234468770
Orçamento | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720234468770
Fiscalização | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720234468770