## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
939261.52 | 939261.52 | 939261.52 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 18.19 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70826-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2024 (3/2024)
2 | 31/05/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 47.99 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2024 (5/2024)
3 | 31/07/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 47.99 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2024 (7/2024)
4 | 31/08/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 47.99 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2024 (8/2024)
5 | 31/10/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 59.14 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70850-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2024 (10/2024)
6 | 31/12/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 64.4 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2025 (12/2024)
7 | 31/01/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 64.4 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2025 (1/2025)
8 | 31/03/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 64.4 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2025 (3/2025)
9 | 31/05/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 71.3 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70860-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2025 (5/2025)
10 | 31/07/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 71.3 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70860-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2025 (7/2025)
11 | 31/08/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 76.08 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2025 (8/2025)
12 | 31/10/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 76.08 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2025 (10/2025)
13 | 31/12/2025 | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | Medição | 76.08 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2026 (12/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 6/2023 | Tomada de Preços | 23/10/2023 | 10/11/2023 | 1470632.65 | REFORMA DA UBS DOS TRÊS CONJUNTOS | Homologada - (17/11/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
23/2024 | REFORMA DA UBS DOS TRÊS CONJUNTOS | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | 1259290.96 | 25/01/2024 | 25/01/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 82/2016 - Estadual | Em Andamento | Aquisição de equipamentos para fundo municipal de saúde | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 0 | 200000 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4320/2025 Ordinário | 03/10/2025 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024, CONTRATO N.23/2024. | 38605.21 | 38605.21 | 38605.21 | 100
4761/2024 Ordinário | 25/09/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 123.41 | 123.41 | 123.41 | 100
4762/2024 Ordinário | 25/09/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 284.74 | 284.74 | 284.74 | 100
4763/2024 Ordinário | 25/09/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 298.16 | 298.16 | 298.16 | 100
4764/2024 Ordinário | 25/09/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 1605.31 | 1605.31 | 1605.31 | 100
4765/2024 Ordinário | 25/09/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 4088.45 | 4088.45 | 4088.45 | 100
3982/2024 Ordinário | 23/08/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REF. A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 13327.15 | 13327.15 | 13327.15 | 100
3196/2024 Ordinário | 28/06/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REF. A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 135931.83 | 135931.83 | 135931.83 | 100
1548/2024 Ordinário RAP | 01/04/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 585000 | 585000 | 585000 | 100
1864/2024 Ordinário | 25/04/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REF. A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 34068.17 | 34068.17 | 34068.17 | 100
1387/2024 Ordinário | 27/03/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 65000 | 65000 | 65000 | 100
1388/2024 Ordinário | 27/03/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REF. A REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 60929.09 | 60929.09 | 60929.09 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1008 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1908/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
30120 | Área terra urbana med 1.023,00 m2 LT 01-A QD 08 Rua Artur Luiz, 131 | Ãrea terra urbana med 1.023,00 m2 LT 01-A QD 08 Rua Artur Luiz Nº131 – Loteamento Geral | 22°44'26,9''Sul / 51°22'56,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | 1470632.65 | 01/09/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 70827
Contrato | GUILHERME DA FONSECA BRAZ | ***.672.***.** | 1259290.96 | 10/11/2023 | 23/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 70819

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720233291290
Fiscalização | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720233291290
Fiscalização | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | ***.087.***.** | CREA - 186233/D | ART (CREA) - 1720260025163
Execução de Obra | GUILHERME DA FONSECA BRAZ | ***.672.***.** | CREA - 182215 | ART (CREA) - 1720241267785