## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
332253.16 | 332253.16 | 332253.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/05/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | PRIMEIRA MEDIÇÃO (ZERADA) | 50980-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/06/2024 (5/2024)
2 | 04/06/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 8.17 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | SEGUNDA MEDIÇÃO | 51002-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2024 (6/2024)
3 | 01/07/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 9.82 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | TERCEIRA MEDIÇÃO | 51031-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
4 | 01/08/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 10.96 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | QUARTA MEDIÇÃO | 51039-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2024 (8/2024)
5 | 01/09/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 36.64 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | QUINTA MEDIÇÃO | 51074-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
6 | 01/10/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 57.43 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | SEXTA MEDIÇÃO | 51089-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2024 (10/2024)
7 | 01/11/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 81.76 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | SÉTIMA MEDIÇÃO | 51126-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/12/2024 (11/2024)
8 | 01/12/2024 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 88.55 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | OITAVA MEDIÇÃO | 51155-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/02/2025 (12/2024)
9 | 10/01/2025 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | NONA MEDIÇÃO CT 051/2024 - MEDIÇÃO REAL 98,22 , GLOSADO 1,78 , TOTAL 100 | 51170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2025 (1/2025)
10 | 03/02/2025 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 51204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2025 (2/2025)
11 | 28/03/2025 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 51/2024 |  | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DA CND DA OBRA | 51232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/04/2025 (3/2025)
12 | 30/04/2025 | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 51239-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/05/2025 (4/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MALLET | MUNICÍPIO DE MALLET | 4/2023 | Tomada de Preços | 01/11/2023 | 15/12/2023 | 341708.48 | Contratação de empresa especializada para realizar obra de pavimentação em C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) no trecho da Rua Expedicionários, compreendido entre a Rua Manoel Ribas e Rua Carlos Mryczka, com área de pavimento de 916,00 m². | Homologada - (16/02/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
51/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar obra de pavimentação em C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) no trecho da Rua Expedicionários, compreendido entre a Rua Manoel Ribas e Rua Carlos Mryczka, com área de pavimento de 916,00 m². | Cadastro Inconsistente. | 338290.89 | 21/02/2024 | 21/02/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4534/2024 Ordinário RAP | 22/05/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de empresa especializada para realizar obra de pavimentação em C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) no trecho da Rua Expedicionários, compreendido entre a Rua Manoel Ribas e Rua Carlos Mryczka, com área de pavimento de 916,00 m².EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 2103/2024. | 194466.15 | 194466.15 | 194466.15 | 100
4535/2024 Ordinário RAP | 22/05/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de empresa especializada para realizar obra de pavimentação em C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) no trecho da Rua Expedicionários, compreendido entre a Rua Manoel Ribas e Rua Carlos Mryczka, com área de pavimento de 916,00 m².EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 2104/2024. | 137787.01 | 137787.01 | 137787.01 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2023 - PARAMETRIZACAO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1151/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18720 | Rua Expedicionários - Eldorado | MAJOR ESTEVÃO Nº180 SE – CENTRO. Prédio Histórico | 25°53'3,1''Sul / 50°49'36,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | 341708.48 | 11/05/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 50978
Contrato | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | 338290.89 | 14/12/2023 | 51/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 50979

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO | ***.879.***.** | CREA - 126972 | ART (CREA) - 1720216186955
Projeto Arquitetônico | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720222597198
Projeto Complementar | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720222597198
Orçamento | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720222597198
Outra | LEANDRO SCHANOSKI | ***.204.***.** | CREA - pr 71205/d | ART (CREA) - 1720222597198
Execução de Obra | SANDRO LUIZ PODGURSKI | ***.547.***.** | CREA - 27950/D | ART (CREA) - 1720241071775
Execução de Obra | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA MACHADO | ***.694.***.** | CREA - CREA:PR202925/D | ART (CREA) - 1720241147429