## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1188082.4 | 1188082.4 | 1188082.4 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/05/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 14.38 | Execução Indireta - Contrato | 2015709/2024 |  |  | 2676-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
2 | 29/05/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERÍODO | 2687-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
3 | 06/06/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 33.74 | Execução Indireta - Contrato | 2015709/2024 |  |  | 2717-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)
4 | 05/07/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 37.94 | Execução Indireta - Contrato | 2015709/2024 |  |  | 2738-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2024 (7/2024)
5 | 30/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | atraso na liberação de recurso e sem avanço significativo da obra. | 2750-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)
6 | 24/10/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 60.95 | Execução Indireta - Contrato | 2015709/2024 |  |  | 2772-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/04/2025 (10/2024)
7 | 22/11/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2919-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/04/2025 (11/2024)
8 | 16/12/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 74.52 | Execução Indireta - Contrato | 2015709/2024 |  |  | 2920-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2025 (12/2024)
9 | 15/01/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2921-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/07/2025 (1/2025)
10 | 19/03/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015709/2024 |  |  | 2922-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2025 (3/2025)
11 | 21/03/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2923-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/10/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 10/2023 | Tomada de Preços | 14/11/2023 | 19/12/2023 | 1375094.54 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TIPO I | Homologada - (05/02/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015709/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TIPO I | C.A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (02.293.865/0001-19) | 1188082.4 | 20/02/2024 | 20/02/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2176/2025 Ordinário | 08/04/2025 | C.A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (02.293.865/0001-19) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TIPO I. | 215625.95 | 215625.95 | 215625.95 | 100
2178/2025 Ordinário | 08/04/2025 | C.A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (02.293.865/0001-19) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TIPO I. | 87156.78 | 87156.78 | 87156.78 | 100
1408/2024 Ordinário | 08/03/2024 | C.A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (02.293.865/0001-19) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TIPO I. | 85925.62 | 85925.62 | 85925.62 | 100
1409/2024 Ordinário | 08/03/2024 | C.A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (02.293.865/0001-19) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) TIPO I | 799374.05 | 799374.05 | 799374.05 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Construção de Unidade Básica de Saude - FNS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºsn – CENTRO | 23°54'48,0''Sul / 52°20'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 1375094.54 | 19/12/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2666
Contrato | SIDNEY BOTELHO | ***.178.***.** | 1188082.4 | 19/12/2023 | 2015709/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2667

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | SIDNEY BOTELHO | ***.178.***.** | CREA - PR-14176/D | ART (CREA) - 1720241312411
Orçamento | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14055182
Fiscalização | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14055182