## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
621599.84 | 621599.84 | 621599.84 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/07/2024 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 3.52 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | PRIMEIRA MEDIÇÃO | 51028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
2 | 05/08/2024 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 18.47 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | SEGUNDA MEDIÇÃO | 51043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2024 (8/2024)
3 | 05/09/2024 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 24.7 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | TERCEIRA MEDIÇÃO | 51080-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
4 | 07/10/2024 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 26.98 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | QUARTA MEDIÇÃO | 51106-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2024 (10/2024)
5 | 12/11/2024 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 32.26 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | QUINTA MEDIÇÃO | 51123-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/12/2024 (11/2024)
6 | 16/12/2024 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 32.71 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | SEXTA MEDIÇÃO | 51166-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/02/2025 (12/2024)
7 | 16/01/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 35.51 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | SÉTIMA MEDIÇÃO | 51183-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2025 (1/2025)
8 | 16/02/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 35.51 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | OITAVA MEDIÇÃO | 51220-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2025 (2/2025)
9 | 16/03/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 43.77 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | MEDIÇÃO 09. | 51230-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/04/2025 (3/2025)
10 | 18/04/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 56.9 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | MEDIÇÃO 10 | 51249-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (4/2025)
11 | 20/05/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 72.18 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO | 51260-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2025 (5/2025)
12 | 20/06/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 72.18 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRA | 51269-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/07/2025 (6/2025)
13 | 30/07/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 88.87 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DE OBRA | 51277-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2025 (7/2025)
14 | 29/08/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 94.93 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DECIMA QUARTA MEDIÇÃO | 51288-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/09/2025 (8/2025)
15 | 30/09/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 98.24 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DECIMA QUINTA MEDIÇÃO -REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO DE CARVALHO. | 51297-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2025 (9/2025)
16 | 31/10/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DECIMA SEXTA MEDIÇÃO -REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO DE CARVALHO | 51301-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (10/2025)
17 | 28/11/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 0 | Execução Indireta - Aditivo | 127/2024 | 1/2025 | PRIMEIRA MEDIÇÃO ADITIVO 01- ZERADA | 51314-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2025 (11/2025)
18 | 19/12/2025 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 127/2024 | 1/2025 | SEGUNDA MEDIÇÃO ADITIVO 01 | 51324-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2026 (12/2025)
19 | 27/01/2026 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | DÉCIMA OITAVA MEDIÇÃO / TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 51341-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)
20 | 27/02/2026 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | VIGÉSIMA MEDIÇÃO/ TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 51346-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (2/2026)
21 | 31/03/2026 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | VIGÉSIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO / TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 51360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/04/2026 (3/2026)
22 | 30/04/2026 | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA | 51391-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/05/2026 (4/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MALLET | MUNICÍPIO DE MALLET | 3/2024 | Concorrência | 09/04/2024 | 24/05/2024 | 735056.85 | Contratação de empresa especializada para realizar reforma e ampliação da Escola Municipal Professor Orlando de Carvalho - Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizada na Rua Cherubim de Almeida, N° 335-SW, Bairro Jardim Bela Vista - Mallet/PR | Homologada - (20/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
127/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar reforma e ampliação da Escola Municipal Professor Orlando de Carvalho - Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizada na Rua Cherubim de Almeida, N° 335-SW, Bairro Jardim Bela Vista - Mallet/PR | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | 598800 | 21/06/2024 | 21/02/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10476/2025 Ordinário RAP | 25/11/2025 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação de empresa especializada para realizar reforma e ampliação da Escola Municipal Professor Orlando de Carvalho - Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizada na Rua Cherubim de Almeida, N 335-SW, Bairro Jardim Bela Vista - Mallet/PR | 22799.84 | 22799.84 | 22799.84 | 100
5791/2024 Ordinário RAP | 30/06/2024 | CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA (08.777.610/0001-08) | Contratação de empresa especializada para realizar reforma e ampliação da Escola Municipal Professor Orlando de Carvalho - Educação Infantil e Ensino Fundamental, localizada na Rua Cherubim de Almeida, N° 335-SW, Bairro Jardim Bela Vista - Mallet/PR | 598800 | 598800 | 598800 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - CONSTRUCAO EOU AMPLIACAO DE ESCOLAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1151/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18753 | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO DE CARVALHO, EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA CHERUBIM DE ALMEIDA N 335-SW, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, MALLET PR | MAJOR ESTEVÃO Nº180 SE – CENTRO. Prédio Histórico. | 25°53'3,1''Sul / 50°49'36,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | 735056.85 | 09/02/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 51026
Contrato | Elton Zem | ***.600.***.** | 598800 | 03/06/2024 | 127/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 51027
Aditivo | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | ***.931.***.** | 22799.84 | 09/10/2025 | 127/2024 | 1/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 51313

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Elton Zem | ***.600.***.** | CREA - 152591/D | ART (CREA) - 1720243731985
Projeto Arquitetônico | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720232516115
Projeto Estrutural | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720232516115
Projeto Complementar | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720232516115
Orçamento | Evelyn Shely Solareviski | ***.538.***.** | CREA - PR-177612/D | ART (CREA) - 1720232516115
Fiscalização | DANIEL MATIAS DOS S.STOEBERL | ***.931.***.** | CREA - 127704 | ART (CREA) - 1720243752036