## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
686454.38 | 686454.38 | 686454.38 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/06/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 23.53 | Execução Indireta - Contrato | 5132023/2023 |  | 1ª Medição | 13168-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
2 | 02/07/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.6 | Execução Indireta - Contrato | 5132023/2023 |  | 2ª Medição | 13379-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
3 | 02/08/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.6 | Execução Indireta - Contrato | 5132023/2023 |  | 3ª Medição | 13473-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
4 | 16/08/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 51.01 | Execução Indireta - Contrato | 5132023/2023 |  | 4ª Medição | 13474-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
5 | 05/09/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 5132023/2023 |  | 5ª Medição e Supressão | 13546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)
6 | 23/09/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 13547-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2023 | Tomada de Preços | 24/11/2023 | 12/12/2023 | 1458284.51 | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) do complexo da Indústria de Rações Patense, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos, anexo. | Homologada - (28/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
5132023/2023 | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) do complexo da Indústria de Rações Patense, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos, anexo. | ATIVA OBRAS E SERVICOS LTDA ME - EPP (17.888.244/0001-55) | 1004200.52 | 28/12/2023 | 26/08/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10907/2023 Ordinário RAP | 28/12/2023 | ATIVA OBRAS E SERVICOS LTDA ME - EPP (17.888.244/0001-55) | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) do complexo da Indústria de Rações Patense, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos, anexo. | 686454.38 | 686454.38 | 686454.38 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2158 - Capacitação, Convênios, Acordos, Parcerias e Congeneres | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
148081 | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) do complexo da Indústria de Rações Patense, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descr | Rua ZONA RURAL NºS/N – LAJEADO DO CEDRO | 25°10'20,1''Sul / 54°13'30,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 1458284.51 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13166
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 1004200.52 | 01/06/2024 | 5132023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13167

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720240247225
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 1720242839219