## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2019577.47 | 806995.55 | 806995.55 | 39.9586

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 20/05/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 1.33 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  |  | 4093-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2024 (5/2024)
2 | 20/06/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 1.33 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | FOI SOLICITADO READEQUAÇÃO E ADITIVO NO CONTRATO, AGUARDANDO DEFERIMENTO. | 4123-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2024 (6/2024)
3 | 31/07/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 1.33 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | FOI SOLICITADO READEQUAÇÃO E ADITIVO NO CONTRATO, AGUARDANDO DEFERIMENTO. | 4139-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2024 (7/2024)
4 | 30/08/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 1.33 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | A MEDIÇÃO FEITA EM 30/08/2024 , AINDA NÃO FOI APROVADA PELO PARANACIDADE, AGUARDANDO RETORNO. | 4155-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2024 (8/2024)
5 | 30/09/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 1.33 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | A MEDIÇÃO FEITA EM 30/08/2024 , AINDA NÃO FOI APROVADA PELO PARANACIDADE, AGUARDANDO RETORNO. | 4158-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2024 (9/2024)
6 | 23/10/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 3.05 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | A MEDIÇÃO FEITA EM 30/08/2024 , aprovada em 23 de outubro | 4169-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/12/2024 (10/2024)
7 | 18/11/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  |  | 4194-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/01/2025 (11/2024)
8 | 30/12/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | Sem evolução considerável. | 4197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/02/2025 (12/2024)
9 | 24/01/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL. | 4441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (1/2025)
10 | 24/02/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL. | 4442-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/04/2025 (2/2025)
11 | 24/03/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL. | 4443-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2025 (3/2025)
12 | 30/04/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL. | 4490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/05/2025 (4/2025)
13 | 30/05/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  |  | 4558-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
14 | 30/06/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | sem medição consideravel para o referido mês. | 4594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2025 (6/2025)
15 | 31/07/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL | 4640-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2025 (8/2025)
16 | 29/08/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | sem medição consideravel | 4652-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2025 (8/2025)
17 | 30/09/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL | 4673-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2025 (9/2025)
18 | 31/10/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 5.64 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | sem medição consideravel | 4708-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2025 (10/2025)
19 | 28/11/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 13.03 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  |  | 4728-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2025 (11/2025)
20 | 19/12/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 25.06 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | nota fiscal foi emitida no mês de janeiro, devido ao processo de analise do paranacidade que entrou em recesso de final de ano | 4754-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2026 (12/2025)
21 | 26/01/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 25.06 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL PARA O MÊS DE JANEIRO, A MEDIÇÃO PAGA EM JANEIRO FOI O ACOMPANHAMENTO N° 20 NO QUAL A MEDIÇÃO SE REFERE AO MÊS 12/2025. | 4782-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2026 (1/2026)
22 | 27/02/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 25.06 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | MEDIÇÃO ZERA, A MEDIÇAÕ INICIADA NO MÊS DE REFERÊNCIA SERÁ FINALIZADA NO MÊS SEGUINTE POR CONTA DOS TRAMITES DE APROVAÇÃO DO PARANACIDADES. | 4825-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2026 (2/2026)
23 | 27/03/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 25.06 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA, NO PERÍODO DE 11/02/2026 ATÉ 28/02/2026. POREM NÃO FOI FINALIZADA AINDA O PROCESSO DE APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO | 4899-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2026 (3/2026)
24 | 30/04/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Paralisação |  |  |  |  | A presente paralisação se faz necessária em razão da necessidade de readequação técnica do projeto executivo, tendo em vista que, durante a execução da obra, foram identificadas inconsistências e falhas técnicas no projeto originalmente apresentado, que comprometem a adequada execução e funcionalidade da obra pública. Dentre as situações verificadas, destaca-se que na Avenida Pedro Gabriel do Nascimento, importante via comercial do município, o projeto previa pista de rolamento com largura de apenas 3,50 metros para cada sentido, sem previsão de áreas destinadas ao estacionamento, enquanto o canteiro central apresentava largura aproximada de 5,00 metros, configuração que se mostra inadequada diante da dinâmica urbana e comercial da referida avenida. Além disso, nas demais vias contemplada | 4902-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/05/2026 (4/2026)
25 | 30/04/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 33.35 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | medição final do contrato 3 devido paralização da obra e adequações de projetos | 4904-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/05/2026 (4/2026)
26 | 30/05/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Paralisação |  |  |  |  | A PRESENTE PARALISAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO EXECUTIVO, TENDO EM VISTA QUE, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, FORAM IDENTIFICADAS INCONSISTÊNCIAS E FALHAS TÉCNICAS NO PROJETO ORIGINALMENTE APRESENTADO, QUE COMPROMETEM A ADEQUADA EXECUÇÃO E FUNCIONALIDADE DA OBRA PÚBLICA. DENTRE AS SITUAÇÕES VERIFICADAS, DESTACA-SE QUE NA AVENIDA PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO, IMPORTANTE VIA COMERCIAL DO MUNICÍPIO, O PROJETO PREVIA PISTA DE ROLAMENTO COM LARGURA DE APENAS 3,50 METROS PARA CADA SENTIDO, SEM PREVISÃO DE ÁREAS DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO, ENQUANTO O CANTEIRO CENTRAL APRESENTAVA LARGURA APROXIMADA DE 5,00 METROS, CONFIGURAÇÃO QUE SE MOSTRA INADEQUADA DIANTE DA DINÂMICA URBANA E COMERCIAL DA REFERIDA AVENIDA. ALÉM DISSO, NAS DEMAIS VIAS CONTEMPLADA | 4952-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/07/2026 (5/2026)
27 | 30/06/2026 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 33.35 | Execução Indireta - Contrato | 662377/2024 |  | Medição zerada devido paralização da obra e proceso de rescisão de contrato por ajustes tecnicos ao projeto. | 4967-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 21/07/2026 (6/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 1/2023 | Concorrência | 11/10/2023 | 16/11/2023 | 2452402.33 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS DOS BAIRROS CERRADO E CENTRO DE DOUTOR ULYSSES CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 10.045,20 M². | Homologada - (02/02/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
662377/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS DOS BAIRROS CERRADO E CENTRO DE DOUTOR ULYSSES CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 10.045,20 M². | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | 1886477.47 | 09/02/2024 | 09/02/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1472/2026 Ordinário | 12/03/2026 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 003 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 01, EMPENHO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME OFÍCIO Nº 030/2026. | 43600 | 43600 | 43600 | 100
194/2026 Ordinário | 19/01/2026 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 003 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 01, EMPENHO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2026. | 55400 | 55400 | 55400 | 100
6748/2025 Ordinário | 02/12/2025 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 003 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 01, EMPENHO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME OFÍCIO Nº 083/2025. | 34100 | 34100 | 34100 | 100
2595/2024 Global RAP | 08/05/2024 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 003 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 01, CONFORME OFÍCIO N° 010/2024. | 1886477.47 | 673895.55 | 673895.55 | 35.72

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1016 - Execução de Pavimentação Asfáltica – Convênio Estadual | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 15/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2907 | Vias Urbanas - Centro - Av. São João Batista | AVENIDA AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA Nºs/n – CENTRO | 24°34'2,4''Sul / 49°25'5,7''Oeste
2879 | Vias Urbanas - Loteamento Mundo Novo - João Obladen | RUA RUA JOÃO OBLADEN Nºs/n – MUNDO NOVO | 24°33'55,8''Sul / 49°24'58,5''Oeste
2899 | Vias Urbanas - Loteamento Mundo Novo - Delfina Basseti | RUA RUA DELFINA BASSETI Nºs/n – MUNDO NOVO | 24°33'55,0''Sul / 49°24'56,0''Oeste
2904 | Vias Urbanas - Loteamento Mundo Novo - Antonio Gabriel de Oliveira | RUA RUA ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA Nºs/n – MUNDO NOVO | 24°33'52,9''Sul / 49°24'54,3''Oeste
2905 | Vias Urbanas - Loteamento Mundo Novo - Gilardi Bacelar | RUA RUA GILARDI BACELAR Nºs/n – MUNDO NOVO | 24°33'54,4''Sul / 49°24'55,7''Oeste
2908 | Vias Urbanas - Loteamento Mundo Novo - Av. Pedro Gabriel do Nascimento | AVENIDA AVENIDA PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO Nºs/n – MUNDO NOVO | 24°33'59,2''Sul / 49°24'57,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA SUELEN KLASSMANN | ***.541.***.** | 2087292.89 | 14/04/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4002
Contrato | DIANA SERBAI | ***.323.***.** | 1886477.47 | 14/04/2023 | 662377/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4003

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | DIANA SERBAI | ***.323.***.** | CREA - 89.113/D | ART (CREA) - 1720241800726
Fiscalização | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | ***.635.***.** | CREA - PR-19868/D | ART (CREA) - 1720250269477
Fiscalização | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720241688624
Orçamento | ANA SUELEN KLASSMANN | ***.541.***.** | CREA - 195238/D | ART (CREA) - 1720234242152