## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
465155.54 | 465155.54 | 465155.54 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/05/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 10.01 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  |  | 4094-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2024 (5/2024)
2 | 20/06/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 11.54 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  |  | 4122-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2024 (6/2024)
3 | 31/07/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 30.24 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  |  | 4140-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2024 (7/2024)
4 | 30/08/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 30.24 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | A MEDIÇÃO FEITA EM 30/08/2024 AINDA NÃO FOI APROVADA PELO PARANACIDADE, AGUARDANDO RETORNO. | 4156-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2024 (8/2024)
5 | 30/09/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 30.24 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | A MEDIÇÃO FEITA EM 30/08/2024 , AINDA NÃO FOI APROVADA PELO PARANACIDADE, AGUARDANDO RETORNO. | 4159-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2024 (9/2024)
6 | 31/10/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 53.45 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | A MEDIÇÃO FEITA EM 30/08/2024 , aprovada na data de 31 de outubro | 4166-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/12/2024 (10/2024)
7 | 18/11/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 66.17 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  |  | 4195-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/01/2025 (11/2024)
8 | 30/12/2024 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 66.17 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERÁVEL | 4198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/02/2025 (12/2024)
9 | 24/01/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 66.17 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERÁVEL. | 4444-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (1/2025)
10 | 24/02/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 66.17 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERÁVEL. | 4445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/04/2025 (2/2025)
11 | 24/03/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 66.17 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERÁVEL. | 4446-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2025 (3/2025)
12 | 30/04/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 66.17 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | SEM MEDIÇÃO CONSIDERAVEL | 4491-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/05/2025 (4/2025)
13 | 30/05/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | O valor total da medição realizada é de R$ 182.227,45 (cento e oitenta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Porém o valor original do contrato não tem saldo remanecente para lançamento da medição, sendo assim o restante do valor da medição será lançado em outro laudo sendo lançado com saldo de aditivo. | 4560-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
14 | 30/05/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 662378/2024 | 1/2024 | O valor total da medição realizada é de R$ 182.227,45 (cento e oitenta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Porém o valor original do contrato não tem saldo remanecente para lançamento da medição. Sendo assim o lançamento esta sendo feito em 3 laudos que são os de N°13, N°14 e tambem será feito o de N° 15, pois o valor deste aditivo ainda não irá ressarcir o valor total da medição. | 4561-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
15 | 30/05/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 15.88 | Execução Indireta - Aditivo | 662378/2024 | 2/2025 | O valor total da medição realizada é de R$ 182.227,45 (cento e oitenta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Porém o valor original do contrato não tem saldo remanecente para lançamento da medição. Sendo assim o lançamento esta sendo feito em 3 laudos que são os de N°13, N°14 e tambem o de N° 15. | 4562-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
16 | 30/06/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | sem medição consideravel para o referido mês. | 4595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2025 (6/2025)
17 | 31/07/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | medição em andamento, Solicitado Vistoria in Loco pela Comissão Remota do PARANACIDADE. | 4639-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2025 (8/2025)
18 | 29/08/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | a ultima medição ja foi realizada mês passado porém está em processo de analise por vistoria in logo da financiadora da obra PARANACIDADE. | 4657-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2025 (8/2025)
19 | 30/09/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 662378/2024 | 2/2025 | MEDIÇÃO FOI REALIZADA NO MÊS 7, POREM DEVIDO SOLICITAÇÃO VESTORIA IN LOCO DO PARANACIDADE FOI CONCLUIDA NO MÊS 9, ESTA EM PROCESSO DE PAGAMENTO. | 4674-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2025 (9/2025)
20 | 31/10/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662378/2024 |  | sem medição consideravel para o mes. | 4708-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2025 (10/2025)
21 | 10/11/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Conclusão | [5 empty] | 4729-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/12/2025 (11/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 1/2023 | Concorrência | 11/10/2023 | 16/11/2023 | 2452402.33 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS DOS BAIRROS CERRADO E CENTRO DE DOUTOR ULYSSES CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 10.045,20 M². | Homologada - (02/02/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
662378/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS DOS BAIRROS CERRADO E CENTRO DE DOUTOR ULYSSES CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 10.045,20 M². | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | 333300.75 | 09/02/2024 | 09/02/2025 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5579/2025 Ordinário | 06/10/2025 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 004 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 02, CONFORME OFÍCIO Nº 065/2025. | 62708.87 | 62708.87 | 62708.87 | 100
3127/2025 Ordinário | 18/06/2025 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 004 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 02. | 69145.92 | 69145.92 | 69145.92 | 100
2596/2024 Global RAP | 08/05/2024 | UNAS CONSTRUTORA LTDA (31.568.087/0001-21) | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 004 DE 2024 DA PAVIMENTAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, SAM 30 DO LOTE 02, CONFORME OFÍCIO N° 011/2024. | 333300.75 | 333300.75 | 333300.75 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1016 - Execução de Pavimentação Asfáltica – Convênio Estadual | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 15/2021 (Ínicio da aplicação 2022)
1047 - Asfalto novo Vida Nova - Convênio Nº 438/2023. | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 15/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2911 | Vias Urbanas - Bairro Cerrado - Vereador Leonel Casagrande | RUA RUA VEREADOR LEONEL CASAGRANDE Nºs/n – CERRADO | 24°34'52,4''Sul / 49°25'59,3''Oeste
2910 | Vias Urbanas - Bairro Cerrado - Pedro de Matos | RUA RUA PEDRO DE MATOS Nºs/n – CERRADO | 24°34'50,9''Sul / 49°25'59,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 365009.44 | 14/04/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4004
Contrato | DIANA SERBAI | ***.323.***.** | 333300.75 | 14/04/2023 | 662378/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4005
Aditivo | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 57312.3 | 01/08/2024 | 662378/2024 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 4162
Aditivo | SERGIO MERI BUTCHER | ***.206.***.** | 74542.49 | 22/04/2025 | 662378/2024 | 2/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 4573

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | DIANA SERBAI | ***.323.***.** | CREA - 89.113/D | ART (CREA) - 1720241800823
Fiscalização | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | ***.635.***.** | CREA - PR-19868/D | ART (CREA) - 1720250290263
Orçamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720234301582
Fiscalização | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720234301582