## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2183802.28 | 1098344.25 | 1098344.25 | 50.295

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/06/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2024 (6/2024)
2 | 19/06/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 15.08 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Medição 01 - Contrato 159/2024. | 1592401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2024 (6/2024)
3 | 19/07/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592460-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2024 (7/2024)
4 | 01/08/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 6.58 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Medição 02 - Contrato 159/2024. | 1592402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/10/2024 (8/2024)
5 | 02/09/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 21.33 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Medição 03 - Contrato 159/2024. | 1592403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/10/2024 (9/2024)
6 | 02/10/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592462-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/12/2024 (10/2024)
7 | 04/11/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 12.2 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Medição 04 - Contrato 159/2024. | 1592404-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
8 | 05/12/2024 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592463-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/03/2025 (12/2024)
9 | 06/01/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592464-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/04/2025 (1/2025)
10 | 06/02/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592465-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/04/2025 (2/2025)
11 | 07/03/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592466-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2025 (3/2025)
12 | 07/04/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Ausência de Medição - Contrato 159/2024. | 1592467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/05/2025 (4/2025)
13 | 07/05/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 270/2024 |  | Medição 100% - Contrato 159/2024. | 1592419-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2025 (5/2025)
14 | 07/05/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Conclusão |  |  |  |  | Conclusão de Obra - Contrato 159/2024. | 1592437-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/06/2025 (5/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
RIO BRANCO DO SUL | MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL | 4/2024 | Concorrência | 26/03/2024 | 15/04/2024 | 2295072.88 | Contratação de empresa especializada para realizar pavimentação de vias urbanas - PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO - FASE 2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NODARI II. | Homologada - (19/04/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
270/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar pavimentação de vias urbanas - PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO - FASE 2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NODARI II. | FLORENZA - COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - ME (16.994.164/0001-11) | 1990000 | 24/04/2024 | 15/12/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2618/2025 Global | 01/04/2025 | FLORENZA - COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - ME (16.994.164/0001-11) | Contratação de empresa especializada para realizar pavimentação de vias urbanas - PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO - FASE 2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NODARI II. | 193802.28 | 0 | 0 | 0
4001/2024 Ordinário RAP | 11/06/2024 | FLORENZA - COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - ME (16.994.164/0001-11) | Contratação de empresa especializada para realizar pavimentação de vias urbanas - PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO - FASE 2 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NODARI II. | 1990000 | 1098344.25 | 1098344.25 | 55.19

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0009 - MEU BAIRRO MAIS BONITO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1291/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2000000092 | Rua PInheiro, Bairro Nodari2, Lei 791/2008 | PINHEIROS Nºs/n – NODARI 2 . | 25°11'40,4''Sul / 49°17'52,5''Oeste
2000000096 | RUA PAU BRASILBAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | PAU-BRASIL NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'32,2''Sul / 49°17'48,7''Oeste
2000000097 | RUA PALMEIRABAIRRO NODARI 2LEI 1115/2016 | PALMEIRA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'35,2''Sul / 49°17'52,7''Oeste
2000000098 | RUA JEQUITIBÁBAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | JEQUITIBÁ NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'36,4''Sul / 49°17'58,5''Oeste
2000000099 | RUA ACÁCIABAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | ACÁCIA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'45,8''Sul / 49°18'2,8''Oeste
2000000100 | TRAVESSA AROEIRABAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | AROEIRA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'46,3''Sul / 49°17'59,0''Oeste
2000000101 | TRAVESSA BAGUAÇUBAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | BAGUAÇU NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'47,5''Sul / 49°17'59,7''Oeste
2000000102 | RUA BRACATINGABAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | BRACATINGA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'49,8''Sul / 49°18'0,6''Oeste
2000000103 | TRAVESSA BANANEIRABAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | BANANEIRA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'52,0''Sul / 49°18'1,5''Oeste
2000000104 | RUA CAMBARÁBAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | CAMBARA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'48,7''Sul / 49°17'58,3''Oeste
2000000105 | RUA FRANCISCO NODARIBAIRRO NODARI 2LEI "SEM LEI" | FRANCISCO NODARI NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'42,8''Sul / 49°18'8,5''Oeste
2000000106 | RUA ANGICOBAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | ANGICO NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'46,6''Sul / 49°18'1,5''Oeste
2000000107 | RUA CEREJEIRABAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | CEREJEIRA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'49,4''Sul / 49°17'56,5''Oeste
2000000108 | RUA CANELABAIRRO NODARI 2LEI 522/2000 | CANELA NºS/N – NODARI 2 . | 25°11'51,3''Sul / 49°17'57,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALANDERSON ESSENFELDER | ***.498.***.** | 2295072.88 | 24/04/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4242
Contrato | VANESSA DA ROSA SOARES | ***.326.***.** | 1990000 | 24/04/2024 | 270/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4241
Aditivo | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | 193802.28 | 05/05/2025 | 270/2024 | 140/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1592440

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Estrutural | ALANDERSON ESSENFELDER | ***.498.***.** | CREA - 137339/D | ART (CREA) - 1720235768026
Projeto Complementar | ALANDERSON ESSENFELDER | ***.498.***.** | CREA - 137339/D | ART (CREA) - 1720235768026
Orçamento | ALANDERSON ESSENFELDER | ***.498.***.** | CREA - 137339/D | ART (CREA) - 1720235768026
Execução de Obra | VANESSA DA ROSA SOARES | ***.326.***.** | CREA - PR-150112/D | ART (CREA) - 1720242761082
Cargo e Função | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | CREA - 141924/D | ART (CREA) - 1720235246070
Fiscalização | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | CREA - 141924/D | ART (CREA) - 1720242927487