## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
4699287.91 | 4093144.39 | 4093144.39 | 87.1013

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 20/06/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 15.3 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO | 1325-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2024 (6/2024)
2 | 30/07/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA OBRA POR FALTA DE EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 1340-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/08/2024 (7/2024)
3 | 19/08/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 33.06 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA, ÁREA DE 12.349,79 M² | 1341-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2024 (8/2024)
4 | 30/09/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | LAUDO DE PARASALIÇÃO DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA, ÁREA DE 12.349,79 M² (DEVIDO A FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO). | 1356-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/10/2024 (9/2024)
5 | 09/10/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 56.21 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 1353-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2024 (10/2024)
6 | 29/11/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | LAUDO DE PARALISAÇÃO DE OBRA DEVIDO A FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 1371-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
7 | 13/05/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 59.04 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO N° 04. | 4644-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2025 (5/2025)
8 | 30/06/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DEVIDO A FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. | 4762-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/07/2025 (6/2025)
9 | 05/08/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 60.83 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | 4895-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2025 (8/2025)
10 | 29/09/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | TRATAS-SE DA PARALISAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA, ÁREA DE 12.349,79 M², POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA POSTUMA MEDIÇÃO. | 4967-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2025 (9/2025)
11 | 02/10/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 62.48 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA, ÁREA DE 12.349,79 M² | 5000-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2025 (10/2025)
12 | 28/11/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS (PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA) POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 5090-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/12/2025 (11/2025)
13 | 23/02/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 87.11 | Execução Indireta - Contrato | 2/2024 |  | REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA. | 5262-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2026 (2/2026)
14 | 30/03/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DE OBRA POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO | 5415-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2026 (3/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2023 | Concorrência | 23/10/2023 | 27/11/2023 | 4967470.44 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 12.349,79 M², COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; BASE E SUB-BASE; REVESTIMENTO ASFÁLTICO; MEIO-FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM; E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do município de Paranapoema/PR | Homologada - (26/01/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2/2024 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 12.349,79 M², COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; BASE E SUB-BASE; REVESTIMENTO ASFÁLTICO; MEIO-FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM; E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do município de Paranapoema/PR | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | 4699287.91 | 29/01/2024 | 29/03/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3269/2024 Ordinário RAP | 03/06/2024 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 12.349,79 M², COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; BASE E SUB-BASE; REVESTIMENTO ASFÁLTICO; MEIO-FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM; E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, CONVÊNIO: 554/2023. | 4699287.91 | 4093144.39 | 4093144.39 | 87.1

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1263 - SEDU - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996858 | Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 12.349,79 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento asfáltico; meio-fio e sarjeta; serviços de urban | Rua CENTRO Nº2024 – CENTRO. PARANAPOEMA | 22°39'8,0''Sul / 52°4'59,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | 4967470.44 | 16/05/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1297
Contrato | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | 4699287.91 | 24/11/2023 | 2/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1298

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 1720231737398
Orçamento | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 1720231737398
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720242938829
Execução de Obra | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | CREA - PR158591D | ART (CREA) - 1720242515260