## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
261583.9 | 261583.9 | 261583.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/05/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70825-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2024 (5/2024)
2 | 31/07/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  |  | 70825-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2024 (7/2024)
3 | 31/08/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 66/2023 |  |  | 70852-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2024 (8/2024)
4 | 31/10/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 23/2024 |  |  | 70852-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2024 (10/2024)
5 | 31/12/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Conclusão | [5 empty] | 70845-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/02/2025 (12/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 4/2023 | Tomada de Preços | 09/05/2023 | 31/05/2023 | 331992 | INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA SOBRE A COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR “MACACÃO” | Homologada - (21/06/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
66/2023 | INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA SOBRE A COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR “MACACÃO” | PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (03.102.119/0001-63) | 261583.9 | 26/06/2023 | 26/06/2024 | Preço Global | Própria Entidade
23/2024 | REFORMA DA UBS DOS TRÊS CONJUNTOS | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | 1259290.96 | 25/01/2024 | 25/01/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2165/2024 Global | 03/05/2024 | PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (03.102.119/0001-63) | REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA SOBRE A COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES ISAAC JABUR "MACACAO", CONTRATO N.66/2023 TOMADA DE PREÇO N.04/2023. | 238750 | 238750 | 238750 | 100
2181/2024 Global | 06/05/2024 | PREFAC IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (03.102.119/0001-63) | CONTRA PARTIDA REF. A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA SOBRE A COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES ISAAC JABUR "MACACAO", CONTRATO N.66/2023 TOMADA DE PREÇO N.04/2023. | 22833.9 | 22833.9 | 22833.9 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Reforma/Ampliação Unidades de Esporte | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1908/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25926 | Prédio em alvenaria med 1.887,79 m2 denominado Terminal Rodoviario Dario Di Miguelli Lunardelli Avenida Antonio Fernandes matricula nr 2745 | Prédio em alv. med 1.887,79 m2 denominado Terminal Rodov. Dario Di M. Lunardelli Av Ant. Fernandes Nº131 – Loteamento Geral | 22°45'8,1''Sul / 51°22'21,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | 331992 | 14/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 70823
Contrato | ANA GABRIELA HILLESHEIM SANTOS | ***.200.***.** | 261538.9 | 23/05/2023 | 66/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 70824

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720234902934
Fiscalização | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720234902934
Execução de Obra | ANA GABRIELA HILLESHEIM SANTOS | ***.200.***.** | CREA - 160083/D | ART (CREA) - 1720240210615