## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
227650.5 | 227650.5 | 227650.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/07/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 17.75 | Execução Indireta - Contrato | 39/2024 |  |  | 1334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2024 (7/2024)
2 | 30/08/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | 1346-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/09/2024 (8/2024)
3 | 02/09/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 63.21 | Execução Indireta - Contrato | 39/2024 |  | REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LED EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | 1349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2024 (9/2024)
4 | 30/10/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | LAUDO DE PARALISAÇÃO DE OBRA DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS PUBLICAS POR LED DEVIDO A FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 1364-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2024 (10/2024)
5 | 13/11/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 98.76 | Execução Indireta - Contrato | 39/2024 |  | MEDIÇÃO FINAL DA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LED. | 1366-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
6 | 14/11/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 39/2024 |  |  | 1373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
7 | 28/11/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Conclusão | [5 empty] | 1374-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 83/2023 | Pregão | 26/12/2023 | 30/01/2024 | 404489.42 | Revitalização da iluminação de vias urbanas,com a substituição de luminárias tradicionaispor luminárias que utilizam tecnologia LEDcom serviços de: fornecimento e instalação de347 ud de luminárias para iluminação públicaem LED (conforme especificado em projeto);conjuntos ornamentais de braços deiluminação; relés foto controladoreseletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP edemais acessórios; serviços de retirada,transporte e descarte de conjuntos deiluminação e acessórios, com a emissão deCertificado de Destinação Final - CDF,conforme especificação no Termo deReferência e demais documentos do projeto; ePlaca de comunicação visual do Programa | Homologada - (21/03/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
39/2024 | Revitalização da iluminação de vias urbanas,com a substituição de luminárias tradicionaispor luminárias que utilizam tecnologia LEDcom serviços de: fornecimento e instalação de347 ud de luminárias para iluminação públicaem LED (conforme especificado em projeto);conjuntos ornamentais de braços deiluminação; relés foto controladoreseletrônicos; cabos de cobre flexível tipo PP edemais acessórios; serviços de retirada,transporte e descarte de conjuntos deiluminação e acessórios, com a emissão deCertificado de Destinação Final - CDF,conforme especificação no Termo deReferência e demais documentos do projeto; ePlaca de comunicação visual do Programa | PRESMIPU - EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME (05.595.564/0001-38) | 230500 | 25/03/2024 | 25/03/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3847/2024 Ordinário | 01/07/2024 | PRESMIPU - EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME (05.595.564/0001-38) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS URBANAS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS TRADICIONAIS POR LUMINÁRIAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LED, COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 347 UNIDADES DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED. | 227650.5 | 227650.5 | 227650.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996889 | Revitalização da iluminação de vias urbanas, com a substituição de luminárias tradicionais por luminárias que utilizam tecnologia LED com serviços de: fornecimento e instalação de 347 ud de luminárias para iluminação pública em LED (conforme especifi | Rua RUA CAMBUY Nº600 – CENTRO. CENTRO | 22°39'19,5''Sul / 52°5'0,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALISSON BATELANE | ***.158.***.** | 404489.42 | 02/02/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1297
Contrato | MATHEUS GALVAO DE FRANCA | ***.407.***.** | 230500 | 27/02/2024 | 39/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1298
Aditivo | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | -2849.5 | 05/11/2024 | 39/2024 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1365

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ALISSON BATELANE | ***.158.***.** | CREA - PR-185717/D | ART (CREA) - 1720234919594
Orçamento | ALISSON BATELANE | ***.158.***.** | CREA - PR-185717/D | ART (CREA) - 1720234919594
Fiscalização | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720243709483
Execução de Obra | MATHEUS GALVAO DE FRANCA | ***.407.***.** | CREA - PR-170368/D | ART (CREA) - 1720243694850