## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
210900 | 210900 | 210900 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 09/07/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 10.58 | Execução Indireta - Contrato | 77/2024 |  | REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER). | 1335-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2024 (7/2024)
2 | 30/08/2024 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PLAYGROUND | 1347-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/09/2024 (8/2024)
3 | 06/02/2025 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 77/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PLAYGROUND API02. | 4422-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2025 (2/2025)
4 | 21/02/2025 | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | Conclusão | [5 empty] | 4423-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/03/2025 (2/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2024 | Concorrência | 24/04/2024 | 14/05/2024 | 218284.47 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), contendo: playground API02, paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras do município de Paranapoema/PR. | Homologada - (07/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
77/2024 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), contendo: playground API02, paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras do município de Paranapoema/PR. | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | 210900 | 10/06/2024 | 10/06/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 55961/2022 - Estadual | Finalizada pelo Tomador | AQUISIÃ‡ÃƒO DE EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND COM IMPLANTAÃ‡ÃƒO. | 30/09/2022 | 30/09/2025 | 117784.47 | 100500 | 1256

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4642/2024 Ordinário RAP | 01/08/2024 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA DA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PLAYGROUND API02, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO. | 10400 | 10400 | 10400 | 100
3844/2024 Ordinário RAP | 01/07/2024 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PLAYGROUND API02, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO. | 100500 | 100500 | 100500 | 100
3845/2024 Ordinário RAP | 01/07/2024 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA DA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PLAYGROUND API02, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO. | 100000 | 100000 | 100000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996872 | Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground API02, paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. | Rua CENTRO Nº005 – CENTRO. centro | 22°39'6,0''Sul / 52°4'51,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | 218284.47 | 01/09/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1323
Contrato | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | 210900 | 29/05/2024 | 77/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1324

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | CREA - PR-10135-D | ART (CREA) - 1720243617449
Projeto Arquitetônico | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720221970065
Orçamento | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720221970065
Fiscalização | MATHEUS JOSE DOS ANJOS PORFIRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720221970065