## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
609330.92 | 609330.92 | 609330.92 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/07/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 18.09 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | 1ª Medição | 13372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
2 | 22/08/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 36.89 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | 2ª Medição | 13475-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
3 | 22/09/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 55.29 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | 3ª Medição | 13548-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)
4 | 30/10/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 55.29 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 13745-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2024 (10/2024)
5 | 04/11/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 67.08 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | 4ª Medição | 13843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2024 (11/2024)
6 | 10/12/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 81.66 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | 4ª Medição | 14075-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2025 (12/2024)
7 | 31/01/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 81.66 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 14289-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
8 | 28/02/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 81.66 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 14453-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
9 | 10/03/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1322024/2024 |  | 6ª Medição | 14576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)
10 | 10/03/2025 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Atestado de Conclusão | 14577-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 25/2024 | Pregão | 02/04/2024 | 02/05/2024 | 567588.01 | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | Homologada - (07/05/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1322024/2024 | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | 499000 | 07/05/2024 | 02/01/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1823/2025 Ordinário | 18/03/2025 | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 23827.37 | 23827.37 | 23827.37 | 100
1824/2025 Ordinário | 18/03/2025 | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 | 100
8927/2024 Ordinário RAP | 04/10/2024 | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 84482.49 | 84482.49 | 84482.49 | 100
3995/2024 Ordinário RAP | 14/05/2024 | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 422079.29 | 422079.29 | 422079.29 | 100
3996/2024 Ordinário RAP | 14/05/2024 | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 60508.72 | 60508.72 | 60508.72 | 100
3997/2024 Ordinário RAP | 14/05/2024 | PLANO ENGENHARIA LTDA (21.602.725/0001-20) | EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO POLO ESPORTIVO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 16411.99 | 16411.99 | 16411.99 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1022 - Construção, Manutenção e Melhorias de Polos Esportivos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
148230 | Contratação de pessoa jurídica para Reforma do Campo da Comunidade de São Jose do Itavo . | RUA RIO GRANDE DO SUL Nº1928 – SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 25°10'53,3''Sul / 54°20'24,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 567588.01 | 01/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13380
Contrato | CARLOS EDUARDO VENDEL | ***.283.***.** | 499000 | 01/07/2024 | 1322024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13382

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS EDUARDO VENDEL | ***.283.***.** | CAU - 000000000083610 | ART (CREA) - 1720243420572
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720221609940
Orçamento | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720243416966