## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1507158.18 | 1507158.18 | 1507158.18 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/07/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 11.8 | Execução Indireta - Contrato | 2015738/2024 |  |  | 2726-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2024 (7/2024)
2 | 30/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ADAMENTO, PORÉM NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DE EVENTO POR PARTE DA EMPRESA CONFORME ESTABELECIDO EM CRONOGRAMA. | 2751-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)
3 | 21/11/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 46.73 | Execução Indireta - Contrato | 2015738/2024 |  |  | 2773-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (11/2024)
4 | 30/12/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DO EVENTO NO PERÍODO. | 2893-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/05/2025 (12/2024)
5 | 29/04/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 99.97 | Execução Indireta - Contrato | 2015738/2024 |  |  | 2943-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2025 (4/2025)
6 | 29/04/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015738/2024 |  |  | 2944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2025 (4/2025)
7 | 30/05/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO APENAS LIBERAÇÃO DO TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA. | 2945-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2025 (5/2025)
8 | 30/06/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2946-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/11/2025 (6/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 3/2024 | Concorrência | 13/05/2024 | 29/05/2024 | 1608579.49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | Homologada - (05/06/2024)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 2/2024 | Concorrência | 10/05/2024 | 28/05/2024 | 1512382.6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 6.036,23 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. SECID - SAM 76. | Homologada - (05/06/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015738/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 6.036,23 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. SECID - SAM 76. | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | 1497348.59 | 07/06/2024 | 22/06/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade
2015739/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | 1592632.37 | 07/06/2024 | 02/06/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2457/2025 Ordinário | 22/04/2025 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 6.036,23 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. SECID - SAM 76. | 757300.4 | 757300.4 | 757300.4 | 100
2458/2025 Ordinário | 22/04/2025 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 6.036,23 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. SECID - SAM 76. | 39842.91 | 39842.91 | 39842.91 | 100
3443/2024 Ordinário | 14/06/2024 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 6.036,23 M², INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS. SECID - SAM 76. | 664714.87 | 664714.87 | 664714.87 | 100
3446/2024 Ordinário | 14/06/2024 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | 45300 | 45300 | 45300 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 1512382.6 | 25/04/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2718
Contrato | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | 1497348.59 | 29/05/2024 | 2015738/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2719

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14414745
Projeto Arquitetônico | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720236468158
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720236468158
Execução de Obra | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | CREA - 164414/D | ART (CREA) - 1720243282382