## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1745704.82 | 1745704.82 | 1745704.72 | 99.9999

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/07/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 48.9 | Execução Indireta - Contrato | 2015739/2024 |  |  | 2725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2024 (7/2024)
2 | 30/08/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ADAMENTO, PORÉM NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DE EVENTO POR PARTE DA EMPRESA CONFORME ESTABELECIDO EM CRONOGRAMA. | 2752-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2024 (8/2024)
3 | 12/11/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 99.9 | Execução Indireta - Contrato | 2015739/2024 |  |  | 2777-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (11/2024)
4 | 12/11/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 3.4 | Execução Indireta - Aditivo | 2015739/2024 | 1/2024 |  | 2778-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (11/2024)
5 | 12/12/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015739/2024 |  |  | 2779-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2025 (12/2024)
6 | 13/01/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 2015739/2024 | 1/2024 |  | 2892-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/07/2025 (1/2025)
7 | 13/01/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2894-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/07/2025 (1/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 3/2024 | Concorrência | 13/05/2024 | 29/05/2024 | 1608579.49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | Homologada - (05/06/2024)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 41/2023 | Pregão | 15/08/2023 | 31/08/2023 | 1767200 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA D – COM RETIRADA NO LOCAL E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C – FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA. | Homologada - (12/09/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015833/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA D – COM RETIRADA NO LOCAL E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C – FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA. | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | 883874.75 | 13/09/2024 | 12/09/2025 | Preço Unitário | Própria Entidade
2015739/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | 1592632.37 | 07/06/2024 | 02/06/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade
2015624/2023 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA D – COM RETIRADA NO LOCAL E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C – FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA. | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | 1148508 | 14/09/2023 | 14/09/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
268/2025 Ordinário | 17/01/2025 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | 99838.29 | 99838.29 | 99838.29 | 100
5307/2024 Ordinário | 05/09/2024 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | Contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - FAIXA D. | 23159.56 | 23159.56 | 23159.56 | 100
5534/2024 Ordinário RAP | 13/09/2024 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | Contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - FAIXA D. (EMENDA PIX) | 122706.97 | 122706.97 | 122706.87 | 100
3444/2024 Ordinário RAP | 14/06/2024 | RIBEIRO CHOPTIAN & CIA LTDA (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANA EM CBUQ, 18.344,93 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DIVERSOS E PLACA DE OBRA. SAM 75. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1063 - Recapeamento Asfáltico, Calçadas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 1608579.49 | 26/02/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2720
Contrato | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | 1592632.37 | 29/05/2024 | 2015739/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2721
Aditivo | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 54102.15 | 01/08/2024 | 2015739/2024 | 1/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2924

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13721176
Orçamento | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13721176
Fiscalização | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14414717
Execução de Obra | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | CREA - 164414/D | ART (CREA) - 1720243281793