## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
49359.02 | 49359.02 | 49359.02 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/08/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 343/2024 |  | 1º Medição da obra Pintura Quadra Poliesportiva - Ginásio de Esportes José Percy Maynardes, 27/05/2024 a 26/06/2024.Valor medido: R$44.600Percentagem medido: 100,00%Percentual acumulado: 100,00% | 2122401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/10/2024 (8/2024)
2 | 01/09/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 343/2024 | 538/2024 | 2º Medição da obra Pintura Quadra Poliesportiva - Ginásio de Esportes José Percy Maynardes.Valor medido: R$4.759,02Percentagem medido: 10,67045%Percentual acumulado: 100,00% | 2122403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/10/2024 (9/2024)
3 | 02/09/2024 | LUANDRA PRISCILA SANSAO | Conclusão | [5 empty] | 2122404-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
RIO BRANCO DO SUL | MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL | 24/2024 | Pregão | 18/04/2024 | 08/05/2024 | 125034.16 | Contratação de empresa especializada para realizar PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA - GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ PERCY MAYNARDES. | Homologada - (22/05/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
343/2024 | Contratação de empresa especializada para realizar PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA - GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ PERCY MAYNARDES. | ANDRE LUCIANO GATTO - ME (09.138.411/0001-12) | 44600 | 23/05/2024 | 20/10/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6197/2024 Ordinário | 13/09/2024 | ANDRE LUCIANO GATTO - ME (09.138.411/0001-12) | Contratação de empresa especializada para realizar PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA - GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ PERCY MAYNARDES. | 4759.02 | 4759.02 | 4759.02 | 100
4698/2024 Ordinário | 05/07/2024 | ANDRE LUCIANO GATTO - ME (09.138.411/0001-12) | Contratação de empresa especializada para realizar PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA - GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ PERCY MAYNARDES. | 44600 | 44600 | 44600 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÕES | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1291/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2000000122 | Ginásio de esportes José Percy MaynardesRua: Domingos Alessandro Nodari com Domingos de FariaIndicação Fiscal 01.00.02.040.0183 | DOMINGOS ALESSANDRO NODARI Nº50 – VILA VELHA . | 25°11'5,9''Sul / 49°18'45,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | 125034.16 | 08/05/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2122400
Contrato | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | 44600 | 23/05/2024 | 343/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2122400
Aditivo | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | 4759.02 | 01/09/2024 | 343/2024 | 538/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2122402

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | BENNO ALUISIO MARMITT | ***.231.***.** | CREA - 171013/D | ART (CREA) - 1720243560579
Cargo e Função | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | CAU - 00A1875779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11383455
Projeto Arquitetônico | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | CAU - 00A1875779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14444326
Orçamento | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | CAU - 00A1875779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14444326
Fiscalização | LUANDRA PRISCILA SANSAO | ***.208.***.** | CAU - 00A1875779 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14444360