## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
395000 | 351668.05 | 317613.96 | 80.4085

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 12.77 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70836-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2024 (7/2024)
2 | 31/08/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 32.02 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70837-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2024 (8/2024)
3 | 31/10/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 32.02 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70837-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2024 (10/2024)
4 | 31/12/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 65.73 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2025 (12/2024)
5 | 31/01/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 65.73 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2025 (1/2025)
6 | 31/03/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 65.73 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2025 (3/2025)
7 | 31/05/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 78.37 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2025 (5/2025)
8 | 31/07/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 78.37 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2025 (7/2025)
9 | 31/08/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 78.37 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2025 (8/2025)
10 | 31/10/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 78.37 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2025 (10/2025)
11 | 31/12/2025 | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | Medição | 78.37 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 70862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2026 (12/2025)
12 | 31/01/2026 | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | Medição | 89.98 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 280126-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2026 (1/2026)
13 | 31/03/2026 | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | Medição | 89.98 | Execução Indireta - Contrato | 52/2024 |  |  | 280126-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (3/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 5/2023 | Tomada de Preços | 06/10/2023 | 30/10/2023 | 417095.75 | CONSTRUÇÃO ESPAÇO COBERTO CMEI VICENTE DI CONTI | Homologada - (16/04/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
52/2024 | CONSTRUÇÃO ESPAÇO COBERTO CMEI VICENTE DI CONTI | PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO (46.570.531/0001-10) | 417095.75 | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Preço Global | Própria Entidade
23/2024 | REFORMA DA UBS DOS TRÊS CONJUNTOS | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | 1259290.96 | 25/01/2024 | 25/01/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3980/2024 Ordinário | 23/08/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REF. A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 34000 | 34000 | 34000 | 100
3981/2024 Ordinário | 23/08/2024 | J M D CONSTRUTORA LTDA (50.391.649/0001-59) | CONTRA PARTIDA DESTE EXECUTIVO, REF. A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO N.06/2024 CONTRATO N.23/2024. | 23500 | 23500 | 23500 | 100
3089/2024 Global RAP | 25/06/2024 | PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO (46.570.531/0001-10) | EXECUÇÃO UM ESPAÇO COBERTO NO CMEI VICENTE DE CONTI, CONFORME CONTRATO N.52/2024 TOMADA DE PREÇO 05/2024. | 237500 | 213768.05 | 186213.06 | 78.41
3123/2024 Ordinário RAP | 27/06/2024 | PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO (46.570.531/0001-10) | CONTRAPARTIDA DE EXECUÇÃO UM ESPAÇO COBERTO NO CMEI VICENTE DE CONTI, CONFORME CONTRATO N.52/2024 TOMADA DE PREÇO 05/2024. | 100000 | 80400 | 73900.9 | 73.9

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1908/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
30186 | Espaço Coberto no Cemei Vicete de Conti cobertura metálica medindo 200 m2 | Rua Cruz Galego Nº45 – Vila Yolanda Ferrarezi. Espaço Coberto 200m2 | 22°44'39,5''Sul / 51°22'58,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | 417095.75 | 12/08/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 70838
Contrato | VITORIA EDUARDA LOPES CARBELOTI | ***.213.***.** | 417095.75 | 30/10/2023 | 52/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 70835

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720234902934
Fiscalização | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720234902934
Fiscalização | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | ***.087.***.** | CREA - 186233/D | ART (CREA) - 1720256402640
Execução de Obra | VITORIA EDUARDA LOPES CARBELOTI | ***.213.***.** | CREA - SP-5071214494/D | ART (CREA) - 1720240210615