## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
695141.07 | 645242.3 | 645242.3 | 92.8217

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/09/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 16.36 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 1º MEDIÇÃO - R$ 102.057,85 - 16,36% - 27-09-2024 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8186-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2024 (9/2024)
2 | 01/10/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 16.36 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 1º MEDIÇÃO - R$ 102.057,85 - 16,36% - 01-10-2024 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8218-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2024 (10/2024)
3 | 05/11/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 24.69 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 2º MEDIÇÃO - R$ 52.005,88 - 24,69% - 05-11-2024 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8251-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2025 (11/2024)
4 | 02/12/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 24.69 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 2º MEDIÇÃO - R$ 52.005,88 - 24,69% - 02-12-2024 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8311-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2025 (12/2024)
5 | 24/01/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 33.23 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 4º MEDIÇÃO - R$ 53.274,51 - 33,23% - 24-01-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (1/2025)
6 | 20/02/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 42.08 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 5º MEDIÇÃO - R$ 55.214,99 - 42,08% - 20-02-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8364-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2025 (2/2025)
7 | 03/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 42.08 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 5º MEDIÇÃO - R$ 55.214,99 - 42,08% - 03-03-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8407-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
8 | 01/04/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 42.08 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 5º MEDIÇÃO - R$ 55.214,99 - 42,08% - 01-04-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8454-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2025 (4/2025)
9 | 01/05/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 48.03 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 6º MEDIÇÃO - R$ 37.085,18 - 48,03% - 01-05-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8504-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
10 | 17/06/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 72.01 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 7º MEDIÇÃO - R$ 149.645,91 - 72,01% - 17-06-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)
11 | 15/07/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 76.57 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 8º MEDIÇÃO - R$ 28.462,64 - 76,57% - 15-07-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8561-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2025 (7/2025)
12 | 01/08/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 76.57 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 8º MEDIÇÃO - R$ 28.462,64 - 76,57% - 01-08-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (8/2025)
13 | 01/09/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 76.57 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 8º MEDIÇÃO - R$ 28.462,64 - 76,57% - 01-09-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8638-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2025 (9/2025)
14 | 01/10/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 76.57 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 8º MEDIÇÃO - R$ 28.462,64 - 76,57% - 01-10-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8677-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2025 (10/2025)
15 | 26/11/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12024688/2024 |  | 11.2024 - 9º MEDIÇÃO - R$ 96.254,27 - 100,00% - 26-11-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
16 | 26/11/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12024688/2024 | 3/2025 | 11.2024 - 9º MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 6.029,74 - 100,00% - 26-11-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8702-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
17 | 26/11/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 11.2024 - TERMO DE RECEBIMENTO - 26-11-2025 - CT 688-2024 - CP 04-2024 | 8703-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 4/2024 | Concorrência | 21/06/2024 | 12/07/2024 | 627556.94 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Gastão Vidigal, no município de Cianorte/Pr. | Homologada - (16/08/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12024688/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Gastão Vidigal, no município de Cianorte/Pr. | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | 623900 | 16/08/2024 | 16/08/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
14462/2025 Global | 22/08/2025 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Gastão Vidigal, no município de Cianorte/Pr. Conforme 3º Termo Aditivo. Fiscal de Contrato: Tecn. Engenharia Rodrigo Massucatto.Gestor de Contrato: Rodrigo Caldeira.Condição de pagamentoOs pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Local de entrega: Praça Gastão Vidigal, Cianorte-PR. | 34021.77 | 34021.77 | 34021.77 | 100
14463/2025 Global | 22/08/2025 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Gastão Vidigal, no município de Cianorte/Pr. Conforme 3º Termo Aditivo. Fiscal de Contrato: Tecn. Engenharia Rodrigo Massucatto. Gestor de Contrato: Rodrigo Caldeira. Condição de pagamentoOs pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Local de entrega: Praça Gastão Vidigal, Cianorte-PR. | 30087.05 | 30087.05 | 30087.05 | 100
14464/2025 Global | 22/08/2025 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Gastão Vidigal, no município de Cianorte/Pr. Conforme 3º Termo Aditivo.Fiscal de Contrato: Tecn. Engenharia Rodrigo Massucatto.Gestor de Contrato: Rodrigo Caldeira.Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obra.Local de entrega: Praça Gastão Vidigal, Cianorte-PR. | 7132.25 | 7132.25 | 7132.25 | 100
14697/2024 Global RAP | 20/08/2024 | CANTO NORTE CONSTRUÇÕES - EIRELI-ME (23.273.736/0001-39) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Gastão Vidigal, no município de Cianorte/Pr.Local do Serviço: Praça Gastão VidigalPagamento em até 30 dias corridos após a entrega das documentações.Fiscal Rodrigo Massucatto | 623900 | 574001.23 | 574001.23 | 92

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99507 | LARGO GASTÃO VIDIGAL, DA QUADRA Nº 28-A, DA ZONA Nº 06, COM ÁREA DE 2.827,44M², OBJETO DA MATRÍCULA Nº 34.562. | AVENIDA AVENIDA ARTHUR M. THOMAS NºS/N – ZONA 06 | 23°40'0,0''Sul / 52°38'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 627556.94 | 05/03/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8133
Contrato | DAYELI CAROLINE CARVALHO | ***.447.***.** | 623900 | 23/08/2024 | 12024688/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8134
Aditivo | DAYELI CAROLINE CARVALHO | ***.447.***.** | 71241.07 | 24/07/2025 | 12024688/2024 | 3/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8570

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720244800760
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720241260128
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12299092
Execução de Obra | DAYELI CAROLINE CARVALHO | ***.447.***.** | CREA - PR-174330/D | ART (CREA) - 1720234054569