## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
727670.79 | 727670.79 | 727670.79 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/10/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Paralisação |  |  |  |  | 13.2024 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 10-10-2024 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8210-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/12/2024 (10/2024)
2 | 02/12/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 11.87 | Execução Indireta - Contrato | 12024702/2024 |  | 13.2024 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 80.082,68 - 11,87% - 02-12-2024 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8310-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2025 (12/2024)
3 | 24/01/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 39.12 | Execução Indireta - Contrato | 12024702/2024 |  | 13.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 183.744,39 - 39,12% - 24-01-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8333-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (1/2025)
4 | 03/02/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 39.12 | Execução Indireta - Contrato | 12024702/2024 |  | 13.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 183.744,39 - 39,12% - 03-02-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8363-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2025 (2/2025)
5 | 11/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 63.28 | Execução Indireta - Contrato | 12024702/2024 |  | 13.2024 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 162.980,88 - 63,28% - 11-03-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8406-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
6 | 17/04/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 85.56 | Execução Indireta - Contrato | 12024702/2024 |  | 13.2024 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 150.271,41 - 85,56% - 17-04-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8453-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2025 (4/2025)
7 | 28/05/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12024702/2024 |  | 13.2024 - 5ª MEDIÇÃO - R$ 73.753,37 - 100,00% - 28-05-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8502-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
8 | 28/05/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12024702/2024 | 3/2025 | 13.2024 - 5ª MEDIÇÃO - 3ª ADITIVO - R$ 76.838,06 - 100,00% - 28-05-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8503-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
9 | 02/06/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 13.2024 - TERMO DE RECEBIMENTO - 02-06-2025 - CE 06-2024 - CT 702-2024 | 8529-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 6/2024 | Concorrência | 04/07/2024 | 25/07/2024 | 716655.89 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça das Saíras no município de Cianorte/Pr. | Homologada - (27/08/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12024702/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça das Saíras no município de Cianorte/Pr. | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | 674489.33 | 27/08/2024 | 27/08/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8675/2025 Global | 26/05/2025 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça das Saíras no município de Cianorte/Pr. Conforme 3º Termo Aditivo.Condições de pagamento : Até 30 dias, após entrega das planilhas de medições da obra.Local de entregaPRAÇA DAS SAÍRAS, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE. | 76838.06 | 76838.06 | 76838.06 | 100
16178/2024 Global RAP | 04/09/2024 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça das Saíras no município de Cianorte/Pr.Fiscalização do Contrato: Jailso Almeida dos SantosGestão do Contrato: Rodrigo Caldeira de Moura | 650832.73 | 650832.73 | 650832.73 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
102132 | QUADRA Nº 58-A, DA ZONA 07 (PÇ. DAS SAÍRAS), COM ÁREA DE 2.365,85M², MATR. Nº 16.391DO CRI 2º OFÍCIO. | RUA RUA JORDAO NºS/N – ZONA 07 | 23°40'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 716655.89 | 25/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8166
Contrato | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 674489.33 | 04/09/2024 | 12024702/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8167
Aditivo | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 76838.06 | 09/05/2025 | 12024702/2024 | 3/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8501
Aditivo | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 23656.6 | 02/06/2025 | 12024702/2024 | 4/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8528

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720246318370
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720242416300
Execução de Obra | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | CREA - PR-100344/D | ART (CREA) - 1720246187461
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12300453