## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
7348730 | 3558957.71 | 3558957.71 | 48.4295

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2024 (7/2024)
2 | 31/08/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/11/2024 (8/2024)
3 | 31/10/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2024 (10/2024)
4 | 31/12/2024 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 37.47 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2025 (12/2024)
5 | 31/01/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 37.47 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2025 (1/2025)
6 | 31/03/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 37.47 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70552-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2025 (3/2025)
7 | 31/05/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 48.43 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2025 (5/2025)
8 | 31/07/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 48.43 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2025 (7/2025)
9 | 31/08/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 48.43 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2025 (8/2025)
10 | 31/10/2025 | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | Medição | 48.43 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2025 (10/2025)
11 | 31/12/2025 | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | Medição | 48.43 | Execução Indireta - Contrato | 62/2024 |  |  | 70861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2026 (12/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2024 | Concorrência | 29/04/2024 | 15/05/2024 | 8279266.56 | RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 77,522,22 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA. | Homologada - (20/05/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
62/2024 | RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 77,522,22 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA. | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | 7348730 | 20/05/2024 | 20/05/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6175/2024 Ordinário | 27/11/2024 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | CONTRAPARTIDA REF. A RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 77.522,22 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO... CONFORME CONTRATO N.70/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.01/2024. | 621800 | 621800 | 621800 | 100
3118/2024 Ordinário RAP | 25/06/2024 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 77.522,22 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO... CONFORME CONTRATO N.70/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.01/2024. | 5000000 | 2431757.71 | 2431757.71 | 48.64
3186/2024 Ordinário | 28/06/2024 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | CONTRAPARTIDA REF. A RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 77.522,22 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO... CONFORME CONTRATO N.70/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.01/2024. | 258000 | 258000 | 258000 | 100
3197/2024 Ordinário RAP | 28/06/2024 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | CONTRAPARTIDA REF. A RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 77.522,22 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO... CONFORME CONTRATO N.70/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.01/2024. | 1468930 | 247400 | 247400 | 16.84

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2014 - Recapeamento/Pavimentação Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1908/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25967 | Rua Tiradentes asfaltada em CBUQ med 187,00 x 8,00 m totalizando 1.496,00 m2 | Rua Tiradentes NºSN – Jardim São João. Recape 1496m2 | 22°45'25,7''Sul / 51°22'15,6''Oeste
25971 | Rua Aniz Zaquir asfaltada em CBUQ med 380,00 x 8,90 m totalizando 3.382,00 m2 | Rua Prefeito Aniz Zaquir NºSN – Jardim São João. Recape 3382m2 | 22°45'29,1''Sul / 51°22'20,3''Oeste
25974 | Rua da Saudade asfaltada em CBUQ med 100,00 x 8,00 m totalizando 800,00 m2 | Rua da Saudade NºSN – Vila Ubaldino Di Miguelli. Recape 800m2 | 22°45'19,6''Sul / 51°22'27,1''Oeste
25939 | Rua Iguaçu asfaltada em CBUQ med 2.900,00 x 9,20 m totalizando 26.680,00 m2 | Rua Iguaçu NºSN – Loteamento Geral | 22°45'5,5''Sul / 51°22'48,6''Oeste
25942 | Rua Urbano Lunardelli asfaltada em CBUQ med 1.005,00 x 12,00 m totalizando 12.060,00 m2 | Rua Urbano Lunardelli Iguaçu NºSN – Loteamento Geral | 22°45'22,3''Sul / 51°22'44,9''Oeste
25947 | Rua Gov. Paulo Pimentel asfaltada em CBUQ med 1.042,00 x 9,00 m totalizando 9.378,00 m2 | Rua Gov. Paulo Pimentel NºSN – Loteamento Geral | 22°45'28,6''Sul / 51°22'46,4''Oeste
25949 | Rua Presidente Kennedy asfaltada em CBUQ med 1.263,00 x 9,00 m totalizando 11.367,00 m2 | Rua Presidente Kennedy NºSN – Loteamento Geral | 22°45'25,2''Sul / 51°22'40,8''Oeste
25950 | Rua Rio Grande do Sul asfaltada em CBUQ med 2.741,75 x 9,50 m totalizando 26.046,63 m2 | Rua Rio Grande do Sul NºSN – Loteamento Geral | 22°45'22,4''Sul / 51°22'35,1''Oeste
25960 | Rua Barão do Rio Branco asfaltada em CBUQ med 677,00 x 9,00 m totalizando 6.093,00 m2 | Rua Barão do Rio Branco NºSN – Loteamento Geral | 22°45'26,8''Sul / 51°22'45,3''Oeste
25961 | Rua Raquel de Queiroz asfaltada em CBUQ med 505,00 x 9,00 m totalizando 4.545,00 m2 | Rua Raquel de Queiroz NºSN – Loteamento Geral | 22°45'12,8''Sul / 51°22'43,5''Oeste
25963 | Avenida Paranapanema asfaltada em CBUQ med 1.610,00 x 13,80 m totalizando 22.218,00 m2 | Av. Paranapanema NºSN – Loteamento Geral | 22°45'7,1''Sul / 51°22'51,2''Oeste
25964 | Rua Guanabara asfaltada em CBUQ med 330,00 x 9,00 m totalizando 2.970,00 m2 | Rua Guanabara NºSN – Loteamento Geral | 22°45'8,0''Sul / 51°22'46,3''Oeste
25966 | Rua João Batista de Andrade asfaltada em CBUQ med 164,00 x 9,00 m totalizando 1.476,00 m2 | Rua João Batista de Andrade NºSN – Loteamento Geral | 22°45'14,0''Sul / 51°22'51,9''Oeste
25980 | Rua Lindolfo Junqueira de Carvalho asfaltada em CBUQ med 330,00 x 9,00 m totalizando 2.970,00 m2 | Rua Lindolfo Junqueira de Carvalho NºSN – Vila Olga Izzar Atalla | 22°45'11,8''Sul / 51°22'23,7''Oeste
25985 | Travessa Espirito Santo asfaltada em CBUQ med 87,00 x 9,00 m totalizando 783,00 m2 | Travessa Espírito Santo NºSN – Vila Olga Izzar Atalla | 22°45'11,3''Sul / 51°22'35,9''Oeste
25988 | Travessa Henrique B Vidal asfaltada em CBUQ med 50,00 x 9,00 m totalizando 450,00 m2 | Travessa Ver. Henrique Blanco Vidigal NºSN – Vila Olga Izzar Atalla | 22°45'59,4''Sul / 51°22'38,4''Oeste
25992 | Avenida Antonio Fernandes asfaltada em CBUQ med 575,00 x 18,00 m totalizando 10.350,00 m2 | Av. antonio Fernandes NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°44'58,4''Sul / 51°22'28,6''Oeste
25993 | Rua Lázaro Carvalho asfaltada em CBUQ med 311,00 x 9,00 m totalizando 2.799,00 m2 | Lázaro Carvalho NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°44'58,4''Sul / 51°22'22,6''Oeste
25994 | Rua Julião Barrueco asfaltada em CBUQ med 311,00 x 9,00 m totalizando 2.799,00 m2 | Rua Julião Barrueco NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°44'59,2''Sul / 51°22'24,9''Oeste
25995 | Rua Efísio Sanna asfaltada em CBUQ med 147,5 x 9,00 m totalizando 1.327,50 m2 | Rua Efísio Sana NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°44'54,5''Sul / 51°22'28,0''Oeste
25996 | Rua Milton Rodrigues Medeiros asfaltada em CBUQ med 147,5 x 9,00 m totalizando 1.327,50 m2 | Rua Milton Rodrigues Medeiros NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°45'3,9''Sul / 51°22'22,6''Oeste
26008 | Rua Madre Tereza de Caucutá asfaltada em CBUQ med 98,20 x 7,50 m totalizando 736,65 m2 | Rua Madre Tereza de Caucuta NºSN – Jardim Dona Sidonia Botti Jonasson | 22°44'49,6''Sul / 51°22'54,5''Oeste
26010 | Rua Domingos Spirandelli asfaltada em CBUQ med 372,00 x 6,80 m totalizando 2.529,60 m2 | Rua Domingos Spirandelli NºSN – Jardim Dona Sidonia Botti Jonasson | 22°44'47,4''Sul / 51°22'48,4''Oeste
26012 | Rua Dona Nair Lunardelli Ramos asfaltada em CBUQ med 319,93 x 7,50 m totalizando 2.399,48 m2 | Rua Dona Nair Lunardelli Ramos NºSN – Jardim Dona Sidonia Botti Jonasson | 22°44'49,4''Sul / 51°22'51,8''Oeste
26060 | Rua Presidente Costa e Silva asfaltada em CBUQ med 400,00 x 6,90 m totalizando 2.760,00 m2 | Rua Presidente Costa e Silva NºSN – Vila Josefina Furlaneto Lunardelli | 22°45'43,5''Sul / 51°22'28,0''Oeste
26070 | Rua José Bezerra da Silva asfaltada em CBUQ med 258,00 x 9,00 m totalizando 2.322,00 m2 | Rua José Bezerra da Silva NºSN – Jardim Sol Poente | 22°45'16,9''Sul / 51°22'13,3''Oeste
30352 | Rua andré Pelissari med. 160,00x6,00 960,00 m² | Rua André Pelissari NºSN – Vila Yolanda Ferrarezi | 22°44'46,6''Sul / 51°22'56,6''Oeste
30357 | Rua Amador Parras Gomes 215,00x6,00 1.290,00 m² | Rua Amador Parras Gomes NºSN – Vila Yolanda Ferrarezi | 22°44'37,5''Sul / 51°22'58,6''Oeste
30360 | Rua Manoel Ortiz 170,00x6,00 1020,00 m² | Rua Manoel Ortiz NºSN – Vila Fátima Aparecida Fernandes | 22°44'32,4''Sul / 51°22'58,9''Oeste
30362 | Rua Hélio Pedro Vanzela 170,00x6,00 1020,00 m² | Rua Hélio Pedro Vanzela NºSN – Vila Yolanda Ferrarezi | 22°44'29,3''Sul / 51°22'59,8''Oeste
30363 | Rua Artur Luiz 215,00x6,00 1.290,00 m² | Rua Arthur Luiz NºSN – Vila Fátima Aparecida Fernandes | 22°44'27,5''Sul / 51°23'5,1''Oeste
30364 | Rua Dr. Luiz de Felipe I 85,,00x6,00 510,00 m² | Rua Dr. Luiz de felipe NºSN – Vila Fátima Aparecida Fernandes | 22°44'26,4''Sul / 51°23'8,7''Oeste
30366 | Rua Eurico Henrique de Carvalho 215,00x6,00 1.290,00 m² | Rua Eurico Henrique de Carvalho NºSN – Vila Fátima Aparecida Fernandes | 22°44'24,5''Sul / 51°23'9,9''Oeste
30368 | Rua Ângelo Taglieri 215,00x6,00 1.290,00 m² | Rua Ângelo Taglieri NºSN – Vila Fátima Aparecida Fernandes | 22°44'21,2''Sul / 51°23'12,1''Oeste
30369 | Rua Luiz Gonzaga Rodrigues 170,00x6,00 1020,00 m² | Rua Luiz Gonzaga NºSN – Vila Fátima Aparecida Fernandes | 22°44'15,9''Sul / 51°23'10,2''Oeste
30373 | Rua João Balbino de Lima 165,00x6,00 990,00 m² | Rua João Balbino de Lima NºSN – Vila Celso Fernandes | 22°44'12,9''Sul / 51°23'20,5''Oeste
30374 | Rua Joaquim Urias 210,00x6,00 1.290,00 m² | Rua Joaquim Urias NºSN – Vila Celso Fernandes | 22°44'11,4''Sul / 51°23'27,0''Oeste
30375 | Rua Ângelo Reginaldo Zanoni 170,00x6,00 1020,00 m² | Rua Ângelo Reginato Zanoni NºSN – Vila Celso Fernandes | 22°44'95,0''Sul / 51°23'22,2''Oeste
30376 | Rua João Rodolfo med. 215,00x6,00 1.290,00 m² | Rua João Rodolfo NºSN – Vila Celso Fernandes | 22°44'79,7''Sul / 51°23'36,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | 8279266.56 | 12/04/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 70843
Contrato | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | 7348730 | 20/05/2024 | 62/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 70842

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720243468567
Orçamento | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720243648913
Fiscalização | LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO | ***.749.***.** | CREA - 172472 | ART (CREA) - 1720243648913
Fiscalização | GABRIELLA MARIA PRADO BACCA SA | ***.087.***.** | CREA - 186233/D | ART (CREA) - 1720255674760