## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
8077841.42 | 7965356.64 | 7965356.64 | 98.6074

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/10/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 1.81 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 1ª Medição | 13748-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2024 (10/2024)
2 | 07/11/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 9 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 2ª Medição | 13844-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2024 (11/2024)
3 | 09/12/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 26.41 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 3ª Medição | 14076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2025 (12/2024)
4 | 31/01/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 26.41 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 14290-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
5 | 05/02/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 35.84 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 4ª Medição | 14454-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
6 | 05/03/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 50.64 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 5ª Medição | 14578-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)
7 | 25/04/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 62.96 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 6ª Medição | 14694-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2025 (4/2025)
8 | 20/05/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 72.75 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 7ª Medição | 14841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2025 (5/2025)
9 | 30/06/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 72.75 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 15003-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2025 (6/2025)
10 | 01/07/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 76.31 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 8ª Medição | 15165-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2025 (7/2025)
11 | 23/07/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 77.95 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 9ª Medição | 15166-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2025 (7/2025)
12 | 21/08/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 87.91 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 10ª Medição | 15343-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (8/2025)
13 | 30/09/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 87.91 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 15572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2025 (9/2025)
14 | 09/10/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 99.01 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 11ª Medição | 15777-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2025 (10/2025)
15 | 13/10/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação temporária das atividades, em razão de interferência na rede de distribuição de energia elétrica da COPEL e necessidade de realocação da mesma, situação registrada sob o protocolo nº 01.20251019221023 | 15779-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/11/2025 (10/2025)
16 | 29/05/2026 | LUCAS FELIPE RAMME | Paralisação |  |  |  |  | A paralisação decorre de interferência na rede de distribuição de energia elétrica da COPEL, sendo necessária a realocação da infraestrutura existente, situação registrada sob o Protocolo nº 01.20251019221023. Em razão dessa interferência, não é possível realizar a instalação de um dos postes de concreto que compõem o sistema de iluminação pública previsto no projeto, impedindo a conclusão integral dos serviços contratados. Por esse motivo, a obra permanece aguardando a execução dos serviços de responsabilidade da concessionária de energia elétrica para que seja possível concluir os trabalhos remanescentes. | 16900-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)
17 | 28/08/2026 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2782024/2024 |  | 12ª Medição | 17512-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2026 (8/2026)
18 | 28/08/2026 | LUCAS FELIPE RAMME | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 17513-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/09/2026 (8/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 2/2024 | Concorrência | 30/07/2024 | 15/08/2024 | 7043851.75 | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (21/08/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2782024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | 7000000 | 22/08/2024 | 22/11/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5328/2025 Ordinário RAP | 01/07/2025 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 456038.6 | 409941.25 | 409941.25 | 89.89
5331/2025 Ordinário | 01/07/2025 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 621802.82 | 621802.82 | 621802.82 | 100
7320/2024 Ordinário RAP | 23/08/2024 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 5922405.3 | 5922405.3 | 5922405.3 | 100
7321/2024 Ordinário RAP | 23/08/2024 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 1077594.7 | 1011207.27 | 1011207.27 | 93.84

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - Pavimentação e Recuperação Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
149554 | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de duplicação e melhorias na Rodovia Municipal RM-17, no trecho localizado do final da Avenida Itaipu até o trevo da Comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de mate | Rodovia municipal 17 NºS/N – SANTA INES | 25°8'6,5''Sul / 54°18'53,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 7043851.75 | 01/10/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13746
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 7000000 | 01/10/2024 | 2782024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13747

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720243919399
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 1720244739467
Projeto Arquitetônico | POLIANA TONIETO | ***.248.***.** | CAU - PR-162706/D | ART (CREA) - 1720236551764
Cargo e Função | LUCAS FELIPE RAMME | ***.150.***.** | CREA - PR 196654/D | ART (CREA) - 1720233054085