## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
425123.81 | 381436.62 | 381436.62 | 89.7236

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/11/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Paralisação |  |  |  |  | 17.2024 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 15-11-2024 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8278-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/01/2025 (11/2024)
2 | 05/12/2024 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 8.67 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 36.432,23 - 8,67% - 05-12-2024 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8309-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2025 (12/2024)
3 | 23/01/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 28.46 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 83.093,59 - 28,46% - 23-01-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (1/2025)
4 | 03/02/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 28.46 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 83.093,59 - 28,46% - 03-02-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2025 (2/2025)
5 | 03/03/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 28.46 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 83.093,59 - 28,46% - 03-03-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8420-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
6 | 01/04/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 28.46 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 83.093,59 - 28,46% - 01-04-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8469-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2025 (4/2025)
7 | 30/05/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - EXTINÇÃO DE CONTRATO - 30-05-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
8 | 02/06/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - EXTINÇÃO DE CONTRATO - 02-06-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)
9 | 01/07/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12024746/2024 |  | 17.2024 - EXTINÇÃO DE CONTRATO - 01-07-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8560-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2025 (7/2025)
10 | 01/08/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - EXTINÇÃO DE CONTRATO - 01-08-2025 - CP 08-2024 - CT 746-2024 | 8622-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (8/2025)
11 | 30/09/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 15.71 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 48.015,43 - 15,71% - 30-09-2025 - CP 08-2024 - CT 490-2025 | 8637-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2025 (9/2025)
12 | 01/10/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 15.71 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 48.015,43 - 15,71% - 01-10-2025 - CP 08-2024 - CT 490-2025 | 8676-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2025 (10/2025)
13 | 07/11/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 34.28 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 56.732,63 - 34,28% - 07-11-2025 - CP 08-2024 - CT 490-2025 | 8700-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
14 | 03/12/2025 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 85.7 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 157.162,74 - 85,70% - 03-12-2025 - CP 08-2024 - CT 490-2025 | 8734-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2026 (12/2025)
15 | 05/01/2026 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 85.7 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 157.162,74 - 85,70% - 05-01-2026 - CP 08-2024 - CT 490-2025 | 9033-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (1/2026)
16 | 02/02/2026 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 85.7 | Execução Indireta - Contrato | 12025490/2025 |  | 17.2024 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 157.162,74 - 85,70% - 02-02-2026 - CP 08-2024 - CT 490-2025 | -- | 30/04/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 8/2024 | Concorrência | 22/07/2024 | 15/08/2024 | 467045.41 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, quadra 15-A, no município de Cianorte/Pr. | Homologada - (16/09/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12025490/2025 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, quadra 15-A, no município de Cianorte/Pr. | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | 305597.99 | 04/07/2025 | 04/07/2026 | Empreitada Integral | Própria Entidade
12024746/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, quadra 15-A, no município de Cianorte/Pr. | D.G.ARTESANATOS LTDA - ME (21.267.886/0001-04) | 420000 | 16/09/2024 | 16/09/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
13853/2025 Global RAP | 04/08/2025 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, quadra 15-A, no município de Cianorte/Pr.Condição de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos, após entrega das planilhas de medições da obraLocal: Revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, quadra 15-A, no município de Cianorte/Pr | 305597.99 | 261910.8 | 261910.8 | 85.7
18554/2024 Global RAP | 11/10/2024 | D.G.ARTESANATOS LTDA - ME (21.267.886/0001-04) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização do Bosque Municipal, Praça João XXIII, quadra 15-A, no município de Cianorte/Pr. - Eng. Responsável: RODRIGO MASSUCATTOPresente contrato terá prazo de execução de 6 meses.Local: Praça João XXIII, Rua Padre Theobaldo Blume com a Rua Humaitá, Zona 01, Quadra 15-A, Cianorte/PR.Condição de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias corridos | 119525.82 | 119525.82 | 119525.82 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
90132 | QUADRA 15-A, LOCALIZADA NA ZONA 01, COM ÁREA DE 32.485,41M². E MATRICULA Nº 31.509 DO CRI 1º OFICIO. PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE E COMARCA DE CIANORTE. | PRAÇA PRAÇA JOAO XXIII NºS/N – ZONA 01 | 23°39'18,8''Sul / 52°36'13,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 467045.41 | 15/08/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8227
Contrato | LUIZ FELIPE MOURA LOPES | ***.526.***.** | 42000 | 11/10/2024 | 12024746/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8225
Contrato | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 305597.99 | 04/08/2025 | 12025490/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8607

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720246834653
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720240918464
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11988881
Execução de Obra | LUIZ FELIPE MOURA LOPES | ***.526.***.** | CREA - 000000000022131 | ART (CREA) - 1720247159895