## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
3235000 | 3235000 | 3235000 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/11/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 13.92 | Execução Indireta - Contrato | 3142024/2024 |  | 1ª Medição | 13847-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2024 (11/2024)
2 | 26/11/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 27.45 | Execução Indireta - Contrato | 3142024/2024 |  | 2ª Medição | 13848-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2024 (11/2024)
3 | 09/12/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 41.66 | Execução Indireta - Contrato | 3142024/2024 |  | 3ª Medição | 14077-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2025 (12/2024)
4 | 31/01/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 41.66 | Execução Indireta - Contrato | 3142024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 14291-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
5 | 11/02/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 94.57 | Execução Indireta - Contrato | 3142024/2024 |  | 5ª Medição | 14455-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
6 | 20/03/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3142024/2024 |  | 6ª Medição | 14579-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)
7 | 20/03/2025 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 14580-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 7/2024 | Concorrência | 11/09/2024 | 26/09/2024 | 3638615.42 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de ciclofaixa entre Linha Botafogo até o Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, projeto básico, TR e seus anexos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (27/09/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3142024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de ciclofaixa entre Linha Botafogo até o Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, projeto básico, TR e seus anexos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | 3235000 | 27/09/2024 | 25/05/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8811/2024 Ordinário RAP | 01/10/2024 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de pessoa jurídica para a execução de ciclofaixa entre Linha Botafogo até o Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, projeto básico, TR e seus anexos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 3235000 | 3235000 | 3235000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1136 - Construção de Ciclovias | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
149993 | Contratação de pessoa jurídica para executar ciclofaixa entre Linha Botafogo até o Distrito de São José do Itavó, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART. | Rodovia municipal 17 NºS/N – LINHA BOTAFOGO. santa ines | 25°10'53,3''Sul / 54°20'24,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 3638615.42 | 01/11/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13845
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 3235000 | 01/11/2024 | 3142024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13846

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 1720245548690
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720221609940