## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
97500 | 97500 | 97500 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/11/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 111/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTADIO MUNICIPAL | 1369-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)
2 | 29/11/2024 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 1372-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2024 | Concorrência | 26/07/2024 | 16/08/2024 | 120240.92 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA A PARTIR DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Transporte e Viação do Município de Paranapoema/PR. | Homologada - (16/08/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
111/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA A PARTIR DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Transporte e Viação do Município de Paranapoema/PR. | AUTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA LTDA (20.233.756/0001-98) | 97500 | 26/08/2024 | 26/08/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6704/2024 Ordinário | 14/11/2024 | AUTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA LTDA (20.233.756/0001-98) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA A PARTIR DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Transporte e Viação do Município de Paranapoema/PR. | 97500 | 97500 | 97500 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99996962 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA A PARTIR DA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. | Rua CENTRO NºS/N – CENTRO. ESTADIO MUNICIPAL | 22°39'8,0''Sul / 52°4'53,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | 120240.92 | 01/05/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1297
Contrato | JOEL MARKE OLIVEIRA DE SÁ | ***.239.***.** | 97500 | 15/08/2024 | 111/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1298

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | CREA - 87165/D | ART (CREA) - 1720243801380
Projeto Complementar | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | CREA - 87165/D | ART (CREA) - 1720243801380
Orçamento | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | CREA - 87165/D | ART (CREA) - 1720243801380
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720246334928
Execução de Obra | JOEL MARKE OLIVEIRA DE SÁ | ***.239.***.** | CREA - MT-07659-D | ART (CREA) - 1720246253308