## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
846949 | 675678.57 | 675678.57 | 79.7779

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/12/2024 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 18.2024 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 02 - 19-12-2024 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8307-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/02/2025 (12/2024)
2 | 01/04/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 3.48 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 01 - R$ 29.492,34 - 3,48% - 01-04-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2025 (4/2025)
3 | 21/05/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 14.14 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 02 - R$ 90.280,72 - 14,14% - 21-05-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8497-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
4 | 02/06/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 14.14 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 02 - R$ 90.280,72 - 14,14% - 02-06-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8547-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)
5 | 01/07/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 14.14 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 02 - R$ 90.280,72 - 14,14% - 01-07-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2025 (7/2025)
6 | 01/08/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 32.6 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 03 - R$ 156.339,40 - 32,60% - 01-08-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8596-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (8/2025)
7 | 19/09/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 60.58 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 04 - R$ 236.932,01 - 60,58% - 19-09-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8652-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2025 (9/2025)
8 | 01/10/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 60.58 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 04 - R$ 236.932,01 - 60,58% - 01-10-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8686-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2025 (10/2025)
9 | 03/11/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 60.58 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 04 - R$ 236.932,01 - 60,58% - 03-11-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 8718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
10 | 01/12/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 79.78 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 05 - R$ 675.678,57 - 79,78% - 01-12-2025 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 9006-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2026 (12/2025)
11 | 05/01/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 79.78 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 05 - R$ 675.678,57 - 79,78% - 05-01-2026 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | 9046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (1/2026)
12 | 02/02/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 79.98 | Execução Indireta - Contrato | 12024742/2024 |  | 18.2024 - MEDIÇÃO 05 - R$ 675.678,57 - 79,78% - 02-02-2026 - CP 07-2024 - CT 742-2024 | -- | 30/04/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 7/2024 | Concorrência | 11/07/2024 | 05/08/2024 | 898841.04 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção de sanitário e pista de patins na Praça Olímpica no Município de Cianorte/PR. | Homologada - (10/09/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12024742/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção de sanitário e pista de patins na Praça Olímpica no Município de Cianorte/PR. | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | 846949 | 10/09/2024 | 10/09/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
19999/2024 Global RAP | 05/11/2024 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção de sanitário e pista de patins na Praça Olímpica no Município de Cianorte/PR.Local: Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha, n.º 90, com frente para Avenida Mato Grosso, Quadra 50-B, Lote 03, Zona 04 - Cianorte - PR. Gestor: Diefferson Plácido Lopes. Contato 44 3619-6394.Vigência: 480 dias conforme contrato.Condição de Pagamento: até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município | 800000 | 638378.57 | 638378.57 | 79.8
20000/2024 Global RAP | 05/11/2024 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para construção de sanitário e pista de patins na Praça Olímpica no Município de Cianorte/PR.Local: Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha, n.º 90, com frente para Avenida Mato Grosso, Quadra 50-B, Lote 03, Zona 04 - Cianorte - PR. Gestor: Diefferson Plácido Lopes. Contato 44 3619-6394.Vigência: 480 dias conforme contrato.Condição de Pagamento: até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município | 46949 | 37300 | 37300 | 79.45

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1038 - Construção e Reforma de Ginásios, Campos e Quadras de Esportes | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
105306 | EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E PISTA DE PATINS, NA PRAÇA OLIMPICA, MUNICÍPIO DE CIANORTE-PR. A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 03 DA QUADRA Nº 50-B DA ZONA Nº 04, MATRÍCULA Nº 41.724. | AV. MATO GROSSO NºS/N – ZONA 04 | 23°39'0,0''Sul / 52°35'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | 898841.04 | 05/08/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8236
Contrato | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 846949 | 05/11/2024 | 12024742/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8237

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13733081
Orçamento | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13733081
Execução de Obra | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | CREA - PR-100344/D | ART (CREA) - 1720246909637
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720245350121