## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
811190.97 | 521475.54 | 521475.54 | 64.2851

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/12/2024 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 8.69 | Execução Indireta - Contrato | 3602024/2024 |  | 1ª Medição | 14081-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2025 (12/2024)
2 | 16/01/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 48.17 | Execução Indireta - Contrato | 3602024/2024 |  | 2ª Medição | 14292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
3 | 13/02/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 64.28 | Execução Indireta - Contrato | 3602024/2024 |  | 3ª Medição | 14456-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
4 | 10/03/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3602024/2024 |  | 4ª Medição | 14581-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)
5 | 11/03/2025 | KEVIN YUGO SATO | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 14582-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3602024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de readequação do trevo; pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial e execução de pavimento asfáltico e assentamento com paver na Vila Vieira, na comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 811190.97 | 23/10/2024 | 23/05/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9253/2024 Ordinário RAP | 24/10/2024 | IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de readequação do trevo; pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial e execução de pavimento asfáltico e assentamento com paver na Vila Vieira, na comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 811190.97 | 521475.54 | 521475.54 | 64.29

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1134 - Reurbanização e Restaur. de Ruas, Avenidas e Demais Vias Públicas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
150127 | Execução de pavimento asfáltico e de assentamento com paver na Vila Vieira, de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos, veículos e emissão de ART | Nossa Senhora Aparecida NºS/N – SANTA INES | 25°7'53,0''Sul / 54°19'31,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | 822307.49 | 01/12/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 14079
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 811190.97 | 01/12/2024 | 3602024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 14080

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720246682411
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292
Cargo e Função | KEVIN YUGO SATO | ***.267.***.** | CREA - PR-195545/D | ART (CREA) - 1720241620566