## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
4174249.75 | 1233296.75 | 1233296.75 | 29.5453

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
2 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
3 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
4 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
5 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
6 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
7 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
8 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
9 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
10 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 35 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
11 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 35 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
12 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 35 | Execução Indireta - Contrato | 2024007/2024 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2023 | Concorrência | 07/12/2023 | 08/01/2024 | 4216037.98 | Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 18974,68 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto SAM 67 | Homologada - (14/02/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2024007/2024 | Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 18974,68 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto SAM 67 | EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA (34.429.296/0001-82) | 4174249.75 | 16/02/2024 | 05/02/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1524/2024 Global RAP | 03/06/2024 | EUROVIA EMPRESA ASFALTICA LTDA (34.429.296/0001-82) | Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 18974,68 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto SAM 67 | 4174249.75 | 1233296.75 | 1233296.75 | 29.55

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1449/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2437 | RUA ANTONIO JUKOSKI - JUSSIARA | RUA JUCOSKI Nº00 – DISTRITO DE JUSSIARA | 23°53'58,1''Sul / 51°44'23,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 4216037.98 | 01/12/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1124
Contrato | THAYZA RAQUEL SILVA PRUDENCIO VITORINO | ***.231.***.** | 4174249.75 | 29/01/2024 | 2024007/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1125

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720235883410
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720235883410
Execução de Obra | ISRAEL RAMOS DA COSTA | ***.322.***.** | CREA - 191865/D | ART (CREA) - 1720241466630
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450