## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
753000 | 747327.99 | 747327.99 | 99.2467

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 14/01/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 10.31 | Execução Indireta - Contrato | 3612024/2024 |  | 1ª Medição pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial | 14300-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
2 | 24/01/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 47.36 | Execução Indireta - Contrato | 3612024/2024 |  | 1ª Medição readequação do trevo | 14301-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
3 | 31/01/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 64 | Execução Indireta - Contrato | 3612024/2024 |  | 2ª Medição pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial | 14302-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
4 | 28/02/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 64 | Execução Indireta - Contrato | 3612024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 14458-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
5 | 14/03/2025 | KEVIN YUGO SATO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3612024/2024 |  | 3ª Medição Final e Supressão | 14584-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)
6 | 14/03/2025 | KEVIN YUGO SATO | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 14585-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3612024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de readequação do trevo; pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial e execução de pavimento asfáltico e assentamento com paver na Vila Vieira, na comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Cadastro Inconsistente. | 753000 | 21/10/2024 | 21/03/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9254/2024 Ordinário RAP | 24/10/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de readequação do trevo; pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial e execução de pavimento asfáltico e assentamento com paver na Vila Vieira, na comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 474000 | 468327.99 | 468327.99 | 98.8
9255/2024 Ordinário RAP | 24/10/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de readequação do trevo; pavimentação asfáltica em estrada municipal na área industrial e execução de pavimento asfáltico e assentamento com paver na Vila Vieira, na comunidade de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 279000 | 279000 | 279000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1032 - Construção e Manutenção de Trevos de Acessos Urbanos e Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
1134 - Reurbanização e Restaur. de Ruas, Avenidas e Demais Vias Públicas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143224 | AREA PARA ALARGAMENTO DA RODOVIA RM 17 | Rua SANTA INES NºS/N – SANTA INES | 25°8'9,9''Sul / 54°18'38,1''Oeste
150211 | Rua Nossa Senhora do Caravaggio | VILA SANTA INES NºS/N – SANTA INES | 25°8'0,2''Sul / 54°19'13,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 317254.03 | 01/01/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 14296
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | 564588.7 | 01/01/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 14297
Contrato | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 279000 | 01/01/2025 | 3612024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 14298
Contrato | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 474000 | 01/01/2025 | 3612024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 14299

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720221609940
Execução de Obra | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720246061778
Execução de Obra | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720246064343
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292
Cargo e Função | KEVIN YUGO SATO | ***.267.***.** | CREA - PR-195545/D | ART (CREA) - 1720241620566