## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
92972.4 | 86035.36 | 86035.36 | 92.5386

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/01/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | Medição | 99.12 | Execução Indireta - Contrato | 3722024/2024 |  | 1ª Medição | 14305-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (1/2025)
2 | 13/02/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3722024/2024 |  | Supressão | 14459-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
3 | 13/02/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | Conclusão |  |  |  |  | Atestado de Conclusão | 14460-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 12/2024 | Concorrência | 17/10/2024 | 06/11/2024 | 342559.61 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação eIrrigação no campo de futebol do bairro Caramuru, no município de Itaipulândia - PR,incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão deART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriaisdescritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | Homologada - (11/11/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3722024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação eIrrigação no campo de futebol do bairro Caramuru, no município de Itaipulândia - PR,incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão deART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriaisdescritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME (82.447.350/0001-65) | 86800 | 13/11/2024 | 28/03/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
792/2025 Ordinário | 31/01/2025 | IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME (82.447.350/0001-65) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação eIrrigação no campo de futebol do bairro Caramuru, no município de Itaipulândia - PR,incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão deART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriaisdescritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | 6172.4 | 0 | 0 | 0
10043/2024 Ordinário RAP | 19/11/2024 | IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME (82.447.350/0001-65) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação eIrrigação no campo de futebol do bairro Caramuru, no município de Itaipulândia - PR,incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão deART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriaisdescritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | 86800 | 86035.36 | 86035.36 | 99.12

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1022 - Construção, Manutenção e Melhorias de Polos Esportivos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7732 | LOTE 11 QUADRA 03 - CRECHE E CAMPO | Rua Ambósio Dias Nº1421 – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°9'89,0''Sul / 54°16'33,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | 87275.66 | 01/01/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 14303
Contrato | ADELMIR ARI BREUNIG | ***.927.***.** | 86800 | 01/01/2025 | 3722024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 14304

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ADELMIR ARI BREUNIG | ***.927.***.** | CFTA - 74592742915 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - BR20250106063
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BIALESKI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292