## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
385681.99 | 385681.99 | 385681.99 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
2 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
3 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
4 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
5 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
6 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
7 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
8 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024096/2024 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2024 | Concorrência | 27/08/2024 | 13/09/2024 | 569421.5 | Recape Asfáltico em CBUQ, 4.806,67m², execução de rampas de acesso para deficientes, galerias de captação de águas pluviais e urbanização em algumas ruas da cidade de Kaloré, conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos ao edital | Homologada - (19/09/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2024096/2024 | Recape Asfáltico em CBUQ, 4.806,67m², execução de rampas de acesso para deficientes, galerias de captação de águas pluviais e urbanização em algumas ruas da cidade de Kaloré, conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos ao edital | PEDREIRA NORTE & SUL LTDA - ME (24.397.802/0001-45) | 569421.5 | 20/09/2024 | 19/03/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2689/2024 Ordinário | 30/09/2024 | PEDREIRA NORTE & SUL LTDA - ME (24.397.802/0001-45) | Recape Asfáltico em CBUQ, 4.806,67m², execução de rampas de acesso para deficientes, galerias de captação de águas pluviais e urbanização em algumas ruas da cidade de Kaloré, conforme orçamento, projetos e demais documentos anexos ao edital | 385681.99 | 385681.99 | 385681.99 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1449/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3862 | Recape Asfáltico em CBUQ, 4.806,67m² | RUA JOSE ALAIR DE SOUZA Nº00 – CENTRO | 23°53'58,1''Sul / 51°44'23,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | 569421.5 | 27/08/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1134
Contrato | RENATA CAROLINE CAMPOS FARIAS | ***.306.***.** | 569421.5 | 19/09/2024 | 2024096/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1135

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450
Orçamento | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450
Execução de Obra | LUIZ FELIPE EVANGELISTA CARNEIRO | ***.389.***.** | CREA - 192687/D | ART (CREA) - 1720245552700