## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1649000 | 152873.7 | 152873.7 | 9.2706

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/02/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 9.27 | Execução Indireta - Contrato | 3622024/2024 |  | 1ª Medição | 14463-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2025 (2/2025)
2 | 31/03/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 9.27 | Execução Indireta - Contrato | 3622024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 14586-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (3/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3622024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para executar infraestrutura de rua em pavimentação asfáltica na Avenida Getúlio Vargas, em torno da nova Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, emissão de ART, conforme planilha orçamentária, projeto, cronograma, memorial descritivo, ETP e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Cadastro Inconsistente. | 1649000 | 23/10/2024 | 23/04/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9236/2024 Ordinário RAP | 23/10/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de pessoa jurídica para executar infraestrutura de rua em pavimentação asfáltica na Avenida Getúlio Vargas, em torno da nova Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, emissão de ART, conforme planilha orçamentária, projeto, cronograma, memorial descritivo, ETP e TR, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 1649000 | 152873.7 | 152873.7 | 9.27

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1134 - Reurbanização e Restaur. de Ruas, Avenidas e Demais Vias Públicas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139906 | Lote nº 91 da Gleba 14, Imovel Guairaca. | Avenida AVN GETULIO VARGAS NºS/N – CENTRO | 25°7'20,0''Sul / 54°18'76,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 1990335.2 | 01/02/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 14461
Contrato | FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA | ***.184.***.** | 1649000 | 01/02/2025 | 3622024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 14462

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA | ***.184.***.** | CREA - 10298-D | ART (CREA) - 1720247202600
Execução de Obra | MARYBEL SPERFELD GONZATTI DE AZEVEDO | ***.280.***.** | CREA - PR-218429/D | ART (CREA) - 1720250085139
Orçamento | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720247330110
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320