## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
999599.89 | 192871.87 | 192871.87 | 19.2949

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/02/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 01-2025 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 02 - 27-02-2025 - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8389-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/05/2025 (2/2025)
2 | 01/05/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 7.56 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 1ª MEDIÇÃO - 01-05-2025 - R$ 75.558,15 - 7,56% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
3 | 02/06/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 7.56 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 1ª MEDIÇÃO - 02-06-2025 - R$ 75.558,15 - 7,56% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)
4 | 01/07/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 7.56 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 1ª MEDIÇÃO - 01-07-2025 - R$ 75.558,15 - 7,56% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8581-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2025 (7/2025)
5 | 01/08/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 7.56 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 1ª MEDIÇÃO - 01-08-2025 - R$ 75.558,15 - 7,56% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (8/2025)
6 | 19/09/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 14.08 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 2ª MEDIÇÃO - 19-09-2025 - R$ 65.215,67 - 14,08% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8666-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2025 (9/2025)
7 | 01/10/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 14.08 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 2ª MEDIÇÃO - 01-10-2025 - R$ 65.215,67 - 14,08% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8684-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2025 (10/2025)
8 | 03/11/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 14.08 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 2ª MEDIÇÃO - 03-11-2025 - R$ 65.215,67 - 14,08% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 8717-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
9 | 01/12/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 19.29 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 3ª MEDIÇÃO - 01-12-2025 - R$ 192.871,87 - 19,29% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 9003-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2026 (12/2025)
10 | 05/01/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 19.29 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 3ª MEDIÇÃO - 05-01-2026 - R$ 192.871,87 - 19,29% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | 9044-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (1/2026)
11 | 03/02/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 40.02 | Execução Indireta - Contrato | 12024877/2024 |  | 01-2025 - 4ª MEDIÇÃO - 03-02-2026 - R$ 207.163,29 - 40,02% - CT 877-2024 - CP 17-2024 | -- | 30/04/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 17/2024 | Concorrência | 31/10/2024 | 25/11/2024 | 1264861.85 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Largo da Liberdade, no município de Cianorte/PR. | Homologada - (09/12/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12024877/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Largo da Liberdade, no município de Cianorte/PR. | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | 999599.89 | 09/12/2024 | 03/04/2026 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1935/2025 Global RAP | 31/01/2025 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Largo da Liberdade, no município de Cianorte/PR.Condição de pagamento: pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.Local: Revitalização da Praça Largo da Liberdade | 685525.6 | 167571.87 | 167571.87 | 24.44
1937/2025 Global RAP | 31/01/2025 | CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA (31.588.763/0001-29) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para revitalização da Praça Largo da Liberdade, no município de Cianorte/PR.Condição de pagamento: pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.Local: Revitalização da Praça Largo da Liberdade | 314074.29 | 25300 | 25300 | 8.06

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
80823 | PRAÇA LARGO DA LIBERDADE, COM 1.490,76 M2, NO MUNICIPIO DE CIANORTE. | PRAÇA LARGO DA LIBERDADE Nº0 – ZONA 04 | 23°39'2,1''Sul / 52°35'3,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | 1264861.85 | 25/11/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8358
Contrato | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | 999599.89 | 31/01/2025 | 12024877/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8359

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 14205879
Execução de Obra | WALACE DIEGO FABRIN CABRAL | ***.910.***.** | CREA - PR-100344/D | ART (CREA) - 1720250256693
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12299370
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720246891070