## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
126199 | 126199 | 126199 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/11/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO. | 2914-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/04/2025 (11/2024)
2 | 17/12/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 40.73 | Execução Indireta - Contrato | 2015845/2024 |  |  | 2915-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2025 (12/2024)
3 | 16/01/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2916-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/07/2025 (1/2025)
4 | 26/02/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015845/2024 |  |  | 2917-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2025 (2/2025)
5 | 26/02/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2918-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/08/2025 (2/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 4/2024 | Concorrência | 28/08/2024 | 16/09/2024 | 154777.6 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONTENDO: REFORMA DA COBERTURA DO REFEITÓRIO/COZINHA E EXECUÇÃO DE PASSARELA. | Homologada - (09/10/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015845/2024 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONTENDO: REFORMA DA COBERTURA DO REFEITÓRIO/COZINHA E EXECUÇÃO DE PASSARELA. | V.P.P. IMOVEIS E OBRAS LTDA (13.446.642/0001-60) | 126199 | 15/10/2024 | 13/04/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6898/2024 Ordinário RAP | 18/11/2024 | V.P.P. IMOVEIS E OBRAS LTDA (13.446.642/0001-60) | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONTENDO: REFORMA DA COBERTURA DO REFEITÓRIO/COZINHA E EXECUÇÃO DE PASSARELA. | 126199 | 126199 | 126199 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2051 - Manut. Escolas Municipais / 5% Compleme | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºsn – CENTRO | 23°54'48,0''Sul / 52°20'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS DE CAMARGO | ***.432.***.** | 154777.6 | 17/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2768
Contrato | JOSE MIRANDA DA SILVA FILHO | ***.565.***.** | 126199 | 01/10/2024 | 2015845/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2769

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 15570501
Execução de Obra | JOSE MIRANDA DA SILVA FILHO | ***.565.***.** | CREA - 16416 | ART (CREA) - 1720246335070
Orçamento | LUCAS DE CAMARGO | ***.432.***.** | CREA - PR-163513/D | ART (CREA) - 1720244060626