## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
943683.19 | 690347.06 | 690347.06 | 73.1545

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/12/2024 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Obra encontra-se em andamento, porém não houve cumprimento de evento constante em cronograma. | 2822-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/05/2025 (12/2024)
2 | 01/04/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 7.18 | Execução Indireta - Contrato | 2015832/2024 |  |  | 2912-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2025 (4/2025)
3 | 28/04/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 80.35 | Execução Indireta - Aditivo | 2015832/2024 | 2/2025 |  | 2935-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2025 (4/2025)
4 | 30/05/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2936-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2025 (5/2025)
5 | 03/07/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 15.02 | Execução Indireta - Contrato | 2015832/2024 |  |  | 2954-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2025 (7/2025)
6 | 03/08/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | obra encontra-se em andamento, porém não houve cumprimento de evento constante em cronograma. | 2971-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/01/2026 (8/2025)
7 | 02/09/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 39.27 | Execução Indireta - Contrato | 2015832/2024 |  |  | 2978-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2026 (9/2025)
8 | 02/10/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Obra em andamento, porém não houve cumprimento de evento constante em cronograma. | 2993-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/03/2026 (10/2025)
9 | 26/11/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Medição | 72.25 | Execução Indireta - Contrato | 2015832/2024 |  |  | 3035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (11/2025)
10 | 26/12/2025 | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERIODO. | 3036-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 01/04/2026 (12/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1/2024 | Concorrência | 11/04/2024 | 29/04/2024 | 1123346.99 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, CONTENDO: ESCRITÓRIO, SANITÁRIO MASCULINO, BOX, SALA DE ESPERA E ALMOXARIFADO. SAM 74. | Homologada - (11/09/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015832/2024 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, CONTENDO: ESCRITÓRIO, SANITÁRIO MASCULINO, BOX, SALA DE ESPERA E ALMOXARIFADO. SAM 74. | SANTOS E SOUZA ENGENHARIA LTDA (50.148.929/0001-30) | 838455.22 | 12/09/2024 | 05/05/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3292/2025 Ordinário RAP | 27/05/2025 | SANTOS E SOUZA ENGENHARIA LTDA (50.148.929/0001-30) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, CONTENDO: ESCRITÓRIO, SANITÁRIO MASCULINO, BOX, SALA DE ESPERA E ALMOXARIFADO. SAM 74. | 105227.97 | 84553.37 | 84553.37 | 80.35
1106/2025 Ordinário RAP | 26/02/2025 | SANTOS E SOUZA ENGENHARIA LTDA (50.148.929/0001-30) | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, CONTENDO: ESCRITÓRIO, SANITÁRIO MASCULINO, BOX, SALA DE ESPERA E ALMOXARIFADO. SAM 74. | 838455.22 | 605793.69 | 605793.69 | 72.25
6883/2024 Ordinário | 14/11/2024 | SANTOS E SOUZA ENGENHARIA LTDA (50.148.929/0001-30) | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, CONTENDO: ESCRITÓRIO, SANITÁRIO MASCULINO, BOX, SALA DE ESPERA E ALMOXARIFADO. SAM 74. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1050 - Reformar o Terminal Rodoviario | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3116 | TERMINAL RODOVIÁRIO PREF. JORGE DA SILVA PINTO | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 1123346.99 | 14/03/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2771
Contrato | VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS | ***.506.***.** | 838455.22 | 19/09/2024 | 2015832/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2770
Aditivo | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | 105227.97 | 11/02/2025 | 2015832/2024 | 2/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2992

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS | ***.506.***.** | CREA - PR-212191/D | ART (CREA) - 1720246347418
Fiscalização | JOSUÉ MARIOT JÚNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI14414840I00CT001
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720233231378