## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
425000 | 354522.81 | 354522.81 | 83.4171

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/03/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 03.2025 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 02 -28-03-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8435-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/05/2025 (3/2025)
2 | 01/05/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 18.04 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 1ª MEDIÇÃO - 76.689,69 - 18,04% - 01-05-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8498-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
3 | 02/06/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 18.04 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 1ª MEDIÇÃO - 76.689,69 - 18,04% - 02-06-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8545-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2025 (6/2025)
4 | 04/07/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 25.5 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 2ª MEDIÇÃO - 108.374,40 - 25,50% - 04-07-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8579-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2025 (7/2025)
5 | 01/08/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 25.5 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 2ª MEDIÇÃO - 108.374,40 - 25,50% - 01-08-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (8/2025)
6 | 01/09/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.42 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 3ª MEDIÇÃO - 169.458,72 - 83,42% - 01-09-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8659-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2025 (9/2025)
7 | 01/10/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.42 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 3ª MEDIÇÃO - 169.458,72 - 83,42% - 01-10-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8683-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2025 (10/2025)
8 | 03/11/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.42 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 3ª MEDIÇÃO - 169.458,72 - 83,42% - 03-11-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 8716-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2026 (11/2025)
9 | 01/12/2025 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.42 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 3ª MEDIÇÃO - 169.458,72 - 83,42% - 01-12-2025 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 9002-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2026 (12/2025)
10 | 05/01/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.42 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 3ª MEDIÇÃO - 169.458,72 - 83,42% - 05-01-2026 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | 9043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2026 (1/2026)
11 | 02/02/2026 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 83.42 | Execução Indireta - Contrato | 12024827/2024 |  | 03.2025 - 3ª MEDIÇÃO - 169.458,72 - 83,42% - 02-02-2026 - CT 827-2024 - CP 13-2024 | -- | 30/04/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 13/2024 | Concorrência | 28/08/2024 | 24/09/2024 | 430277.92 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para Revitalização da Praça Juscelino Kubitschek, no Município de Cianorte/PR. - Anexo 1538 | Homologada - (05/11/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12024827/2024 | Contratação de empresa especializada para execução de obra para Revitalização da Praça Juscelino Kubitschek, no Município de Cianorte/PR. - Anexo 1538 | O S L INFRAESTRUTURA LTDA ME (27.943.728/0001-03) | 425000 | 05/11/2024 | 31/10/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2926/2025 Global RAP | 24/02/2025 | O S L INFRAESTRUTURA LTDA ME (27.943.728/0001-03) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para Revitalização da Praça Juscelino Kubitschek, no Município de Cianorte/PR. - Eng. Responsável Jailso AlmeidaCondição de pagamento: Pagamento dos serviços será efetuado até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo MunicípioLocal de entrega: Revitalização da Praça Juscelino Kubitschek, no Município de Cianorte/PR | 350000 | 297112.81 | 297112.81 | 84.89
2927/2025 Global RAP | 24/02/2025 | O S L INFRAESTRUTURA LTDA ME (27.943.728/0001-03) | Contratação de empresa especializada para execução de obra para Revitalização da Praça Juscelino Kubitschek, no Município de Cianorte/PR. Engenheiro Responsável Jailso AlmeidaCondição de pagamento: Pagamento dos serviços será efetuado até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo MunicípioLocal de entrega: Revitalização da Praça Juscelino Kubitschek, no Município de Cianorte/PR | 75000 | 57410 | 57410 | 76.55

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 5264/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
97081 | PRAÇA JUSCELINO KUBTSCHEK, COM ÁREA DE 1.892,00 M², LOCALIZADA NA ZONA Nº 02, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CIANORTE. | AVENIDA AVENIDA SOUZA NAVES NºS/N – ZONA 02 | 23°39'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 430277.92 | 24/09/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8404
Contrato | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | 425000 | 24/02/2025 | 12024827/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8379

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720241266410
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13469450
Execução de Obra | OTAVIO SANDRI LAMAS | ***.006.***.** | CAU - 143790-D/PR | ART (CREA) - 1720246853593
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720246890464