## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
315536.37 | 315536.37 | 315536.37 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 662481/2024 |  | Em processo de medição, aguardando a companhia de energia (copel) para contagem e regularização do consumo de energia referente à iluminação pública modernizada com tecnologia em LED. | 4535-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/05/2025 (4/2025)
2 | 30/05/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 662481/2024 |  |  | 4557-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)
3 | 30/06/2025 | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | Conclusão | [5 empty] | 4593-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 10/07/2025 (6/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 3/2024 | Pregão | 07/05/2024 | 22/05/2024 | 591054.73 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA | Homologada - (09/12/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
662481/2024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA | TRADETEK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LIMITADA (08.184.542/0002-54) | 315536.37 | 09/12/2024 | 09/12/2025 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1303/2025 Ordinário | 26/03/2025 | TRADETEK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LIMITADA (08.184.542/0002-54) | DESPESA REFERENTE AO EMPENHO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOBRE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 437/2023 - SECID. | 315536.37 | 315536.37 | 315536.37 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1048 - Programa Asfalto Novo Vida Nova – Iluminação em LED - Convênio 437/2023 - SECID. | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 15/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3380 | Vias Urbanas - Av. Pedro Gabriel de Oliveira - Bairro Centro | AVENIDA AVENIDA PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA Nºs/n – CENTRO | 24°34'2,4''Sul / 49°25'5,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 591054.73 | 19/02/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4498
Contrato | IGOR ODILON BARBOSA | ***.045.***.** | 315536.37 | 23/05/2024 | 662481/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4489

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | CLAYTON PIERRE SCHUARTZ | ***.635.***.** | CREA - PR-19868/D | ART (CREA) - 1720252665671
Orçamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720232747826
Fiscalização | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720232747826
Outra | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 1720232747826
Execução de Obra | IGOR ODILON BARBOSA | ***.045.***.** | CREA - ES-0046101/D | ART (CREA) - 1720252018846