## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1058577 | 1058577 | 1058577 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/05/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 43.31 | Execução Indireta - Contrato | 4172024/2024 |  | 1ª Medição | 14847-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2025 (5/2025)
2 | 30/06/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 43.31 | Execução Indireta - Contrato | 4172024/2024 |  | Declaração de Acompanhamento | 15006-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2025 (6/2025)
3 | 23/07/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Paralisação |  |  |  |  | paralisação do contrato a partir do dia 24 de julho de 2025 até que a COPEL execute a ampliação da rede de média tensão, condição essencial para a continuidade e conclusão da obra | 15169-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/08/2025 (7/2025)
4 | 12/11/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4172024/2024 |  | 2ª Medição | 15954-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)
5 | 18/11/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 15955-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 17/2024 | Concorrência | 03/12/2024 | 18/12/2024 | 1058577.31 | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de engenharia compreendendo a subestação da Escola Municipal Carlos Gomes, conforme planilhas orçamentárias e projetos aprovados pela COPEL-PR, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | Homologada - (20/12/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4172024/2024 | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de engenharia compreendendo a subestação da Escola Municipal Carlos Gomes, conforme planilhas orçamentárias e projetos aprovados pela COPEL-PR, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | Boldrini & Cia Ltda (01.552.573/0001-90) | 1058577 | 20/12/2024 | 20/07/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1974/2025 Ordinário | 27/03/2025 | Boldrini & Cia Ltda (01.552.573/0001-90) | Contratação de pessoa jurídica para executar obra de engenharia compreendendo a subestação da Escola Municipal Carlos Gomes, conforme planilhas orçamentárias e projetos aprovados pela COPEL-PR, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação. | 1058577 | 1058577 | 1058577 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1018 - Construção, Ampliação e Melhorias de Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139906 | Lote nº 91 da Gleba 14, Imovel Guairaca. | Avenida AVN GETULIO VARGAS NºS/N – CENTRO | 25°7'20,0''Sul / 54°18'76,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | 1058577.31 | 01/05/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 14845
Contrato | WALTER MOISÉS CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | 1058577 | 01/05/2025 | 4172024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 14846

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | WALTER MOISÉS CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | CREA - PR 25190/D | ART (CREA) - 1720252629403
Orçamento | GUIDO JACO STEFFENS | ***.453.***.** | CREA - 14655-D/PR | ART (CREA) - 1720246337277
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292