## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
433093.38 | 433093.38 | 433093.38 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/05/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 94.91 | Execução Indireta - Aditivo | 157/2023 | 2/2025 | REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE RECAPE ASFÁLTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA - PR. | 4643-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2025 (5/2025)
2 | 30/06/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DE OBRA DE RECAPE ASFALTICO DE VIAS URBANAS, DEVIDO A FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. | 4763-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/07/2025 (6/2025)
3 | 01/07/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 157/2023 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO DO RECAPE ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 4781-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2025 (7/2025)
4 | 30/07/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 157/2023 | 2/2025 | ADITIVO DE SUPRESSÃO RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M². | 4855-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2025 (7/2025)
5 | 30/07/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 4782-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/08/2025 (7/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2023 | Tomada de Preços | 23/10/2023 | 13/11/2023 | 371543.23 | RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M², em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do Município de Paranapoema/PR. | Homologada - (08/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
157/2023 | RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M², em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do Município de Paranapoema/PR. | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | 354900.94 | 03/01/2024 | 03/01/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 939603/2024 - Federal | Em Andamento | RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M², | 02/05/2024 | 31/12/2025 | 67594.94 | 287306 | 939603

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2798/2025 Ordinário | 16/05/2025 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M². | 78192.44 | 78192.44 | 78192.44 | 100
2810/2025 Ordinário | 16/05/2025 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M², CONTRATO DE REPASSE Nº 939603/2022 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA. | 287306 | 287306 | 287306 | 100
2812/2025 Ordinário | 16/05/2025 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DA MEDIÇÃO DO RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M², CONTRATO DE REPASSE Nº 939603/2022 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA. | 67594.94 | 67594.94 | 67594.94 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1246 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)
1246 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROPOSTA 028627/2021 | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99997060 | RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA COM ÁREA TOTAL DE 6.576,89 M², em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Viação do Município de Paranapoema/PR. | Rua RUA ESTELITA NºSN – CENTRO. RUA | 22°39'21,0''Sul / 52°5'5,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 371543.23 | 02/04/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4639
Contrato | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | 354900.94 | 09/11/2023 | 157/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4640
Aditivo | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | 82387.46 | 11/02/2025 | 157/2023 | 2/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 4642
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | -4195.02 | 22/06/2025 | 157/2023 | 5/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 4780

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720233804971
Orçamento | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720233804971
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720233804971
Execução de Obra | ERICK CHAGAS FERREIRA | ***.613.***.** | CREA - PR158591D | ART (CREA) - 1720243181691