## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
717716.43 | 717716.43 | 717716.43 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/07/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 28.27 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | REFERENTE 1° MEDIÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA | 4749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2025 (7/2025)
2 | 16/07/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 76.33 | Execução Indireta - Aditivo | 127/2024 | 1/2025 | REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA | 4754-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2025 (7/2025)
3 | 29/08/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO DA OBRA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEONIDAS ARRAIS FERREIRA, POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 4894-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/09/2025 (8/2025)
4 | 08/09/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 47.93 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 02 DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA. | 4932-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2025 (9/2025)
5 | 31/10/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO DA OBRA POR FALTA DE EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. | 5055-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2025 (10/2025)
6 | 13/11/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 85.68 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 03 DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA | 5088-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/12/2025 (11/2025)
7 | 01/12/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 127/2024 | 1/2025 | REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA | 5089-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2026 (12/2025)
8 | 03/12/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 127/2024 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 04 DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA | 5091-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2026 (12/2025)
9 | 28/01/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 127/2024 | 5/2025 | REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 DA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA. | 5203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2026 (1/2026)
10 | 27/02/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 5264-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/03/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4/2024 | Concorrência | 20/09/2024 | 09/10/2024 | 608718.99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | Homologada - (15/10/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
127/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | 607700 | 17/10/2024 | 17/10/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4118303/2023 - Federal | Em Andamento | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MANEJO DE ÁGUA E SOLO, ENERGIAS RENOVÁVEIS E OBRAS SOCIAIS, COMUNITÁRIAS E DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. | 01/12/2023 | 31/12/2026 | 56100 | 1065900 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
186/2026 Ordinário | 02/01/2026 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | 30680.99 | 30680.99 | 30680.99 | 100
3742/2025 Ordinário | 03/07/2025 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | 79335.44 | 79335.44 | 79335.44 | 100
3672/2025 Ordinário | 03/07/2025 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | 32700 | 32700 | 32700 | 100
3671/2025 Ordinário | 03/07/2025 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | 100000 | 100000 | 100000 | 100
3670/2025 Ordinário | 03/07/2025 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. | 475000 | 475000 | 475000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1265 - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99997195 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LEÔNIDAS ARRAIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA/PR. LOCALIZADA NA RUA NOVO HORIZONTE COM A AV VICTORELLY SN | Rua CENTRO NºSN – CENTRO. CENTRO | 22°39'18,0''Sul / 52°5'3,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | 608718.99 | 01/02/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4747
Contrato | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | 607700 | 09/10/2024 | 127/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4748
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 79335.44 | 03/07/2025 | 127/2024 | 1/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 4753
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 30680.99 | 18/12/2025 | 127/2024 | 5/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 5199

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | CREA - 87165/D | ART (CREA) - 1720242253478
Orçamento | FABIO SILVA NEVES HAVRO DE SA | ***.474.***.** | CREA - 87165/D | ART (CREA) - 1720242253478
Execução de Obra | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | CREA - PR-10135-D | ART (CREA) - 1720246235709
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720246244643