## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1279000 | 373547.84 | 373547.84 | 29.2062

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 2024094/2024 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/09/2025 (6/2025)
2 | 30/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2024094/2024 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
3 | 30/09/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2024094/2024 |  |  | 3288-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2025 (9/2025)
4 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 2024094/2024 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2024 | Concorrência | 26/07/2024 | 14/08/2024 | 1449693.58 | Recape de vias urbanas em CBUQ, 25.201,55 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto nº 68 | Homologada - (04/09/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2024094/2024 | Recape de vias urbanas em CBUQ, 25.201,55 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto nº 68 | PEDREIRA NORTE & SUL LTDA - ME (24.397.802/0001-45) | 1279000 | 05/09/2024 | 31/08/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
340/2025 Ordinário | 28/02/2025 | PEDREIRA NORTE & SUL LTDA - ME (24.397.802/0001-45) | Recape de vias urbanas em CBUQ, 25.201,55 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto nº 68 | 1215050 | 354947.84 | 354947.84 | 29.21
341/2025 Ordinário | 28/02/2025 | PEDREIRA NORTE & SUL LTDA - ME (24.397.802/0001-45) | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA, Recape de vias urbanas em CBUQ, 25.201,55 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra; Conforme projeto nº 68 | 63950 | 18600 | 18600 | 29.09

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1449/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3862 | Recape Asfáltico em CBUQ, 4.806,67m² | RUA JOSE ALAIR DE SOUZA Nº00 – CENTRO | 23°53'58,1''Sul / 51°44'23,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | 1449693.58 | 26/07/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2285
Contrato | RENATA CAROLINE CAMPOS FARIAS | ***.306.***.** | 1279000 | 05/09/2024 | 2024094/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2286

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450
Orçamento | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450
Execução de Obra | LUIZ FELIPE EVANGELISTA CARNEIRO | ***.389.***.** | CREA - 192687/D | ART (CREA) - 1720245552700