## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
430487.36 | 430487.36 | 430487.36 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/08/2013 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2014 (8/2013)
2 | 31/03/2014 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2015 (3/2014)
3 | 31/03/2014 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/08/2015 (10/2014)
4 | 31/12/2014 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2015 (12/2014)
5 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.78 | Execução Direta |  |  |  | 1927-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
6 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 23.35 | Execução Direta |  |  |  | 1928-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
7 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.45 | Execução Direta |  |  |  | 1929-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
8 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 1930-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
9 | 31/03/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (3/2015)
10 | 31/05/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (5/2015)
11 | 31/07/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (7/2015)
12 | 31/08/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (8/2015)
13 | 31/10/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2016 (10/2015)
14 | 31/12/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2016 (12/2015)
15 | 29/01/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2016 (1/2016)
16 | 29/02/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2016 (2/2016)
17 | 30/04/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
18 | 30/06/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2016 (6/2016)
19 | 31/08/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (8/2016)
20 | 31/10/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/01/2017 (10/2016)
21 | 31/12/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2017 (12/2016)
22 | 31/01/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2017 (1/2017)
23 | 31/03/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (3/2017)
24 | 30/04/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2017 (5/2017)
25 | 30/06/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2017 (6/2017)
26 | 30/08/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
27 | 29/09/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2017 (9/2017)
28 | 31/10/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2017 (10/2017)
29 | 31/12/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/03/2018 (12/2017)
30 | 31/01/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2018 (1/2018)
31 | 31/03/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2018 (3/2018)
32 | 31/05/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (5/2018)
33 | 31/07/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2018 (7/2018)
34 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
35 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
36 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
37 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
38 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
39 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
40 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
41 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
42 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
43 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
44 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
45 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
46 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
47 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
48 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
49 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
50 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
51 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
52 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
53 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
54 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
55 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
56 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
57 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
58 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
59 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
60 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
61 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
62 | 30/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3278-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 124/2011 - Federal | Em Andamento | ESCOLA INFANTIL TIPO C 110V , LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RUA PRINCIPAL TERREO | 28/07/2011 | 15/12/2013 | 0 | 582247.55 | 1
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 326/2011 - Federal | Em Andamento | PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE - BAIRRO DO CORDEIROS | 21/07/2011 | 31/12/2013 | 0 | 200000 | 1
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 723/2009 - Federal | Em Andamento | CONVENIO FEDERAL ESGOTAO | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10000 | 100000 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3792/2013 Ordinário | 04/11/2013 | BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (09.519.064/0001-78) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS, DA 6ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA, SENDO EXECUTADO UM PERCENTUAL DE 2,85 % , CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO 7/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 16588.17 | 16588.17 | 16588.17 | 100
3887/2013 Ordinário | 22/11/2013 | GUARAUNA ENGENHARIA LTDA - EPP (85.004.760/0001-20) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME 10ª MEDIÇÃO E LICITAÇÃO CP 003/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 36808.26 | 36808.26 | 36808.26 | 100
3888/2013 Ordinário | 22/11/2013 | GUARAUNA ENGENHARIA LTDA - EPP (85.004.760/0001-20) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME 11ª MEDIÇÃO E LICITAÇÃO CP 003/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 27167.63 | 27167.63 | 27167.63 | 100
3917/2013 Ordinário | 22/11/2013 | BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (09.519.064/0001-78) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A CRECHE PRO INFANCIA, CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO SENDO EXECUTADO UM PERCENTUAL DE 10,92%, EDITAL TOMADA DE PREÇO 007/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 63556.45 | 63556.45 | 63556.45 | 100
4051/2013 Ordinário | 25/11/2013 | BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (09.519.064/0001-78) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CORDEIRO, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 49727.87 | 49727.87 | 49727.87 | 100
3463/2013 Ordinário | 07/10/2013 | BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (09.519.064/0001-78) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A CRECHE PRO INFANCIA, CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO SENDO EXECUTADO UM PERCENTUAL DE 4,99%, EDITAL TOMADA DE PREÇO 007/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 29023.85 | 29023.85 | 29023.85 | 100
3539/2013 Ordinário | 28/10/2013 | GUARAUNA ENGENHARIA LTDA - EPP (85.004.760/0001-20) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE DOUTOR ULYSSES, CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO E LICITAÇÃO CP 003/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 80030.23 | 80030.23 | 80030.23 | 100
3548/2013 Ordinário | 28/10/2013 | WALTER JESSE SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA - EPP (02.916.313/0001-10) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO LOCALIDADE NO BAIRRO DO TEIXEIRA, SENDO A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 33/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 18987.05 | 18987.05 | 18987.05 | 100
3213/2013 Ordinário | 23/09/2013 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS (***.518.***-**) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DO CARAGUATÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 20344.81 | 20344.81 | 20344.81 | 100
2439/2013 Ordinário | 09/08/2013 | BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (09.519.064/0001-78) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS EXECUTADOS JUNTO A CRECHE PRO INFANCIA, CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO SENDO EXECUTADO UM PERCENTUAL DE 4,44%, EDITAL TOMADA DE PREÇO 007/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 25864.34 | 25864.34 | 25864.34 | 100
2084/2013 Ordinário | 11/07/2013 | WALTER JESSE SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA - EPP (02.916.313/0001-10) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE NO LOCALIDADE DO TEIXEIRA, SENDO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 33/2012 E COMPROVANTE ANEXO. | 38833.12 | 38833.12 | 38833.12 | 100
972/2013 Ordinário | 08/04/2013 | WALTER JESSE SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA - EPP (02.916.313/0001-10) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 23555.58 | 23555.58 | 23555.58 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1021 - AmpliaÃ§Ã£o de Unidades BÃ¡sicas de SaÃºde - Bairro do Teixeiira | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 15/2012 (Ínicio da aplicação 2013)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10001 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TEIXEIRA | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA Nº1 – CENTRO

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 116745.73 | 30/04/2013 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 853

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20140344898
Cargo e Função | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20140344898