## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2534874.4 | 2534874.4 | 2534874.4 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/09/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 33.48 | Execução Indireta - Contrato | 484/2025 |  | Medição 1 - Contrato 300/2025. | 3002501-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2025 (9/2025)
2 | 23/09/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 50.12 | Execução Indireta - Contrato | 484/2025 |  | Medição 2 - Contrato 300/2025. | 3002502-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2025 (9/2025)
3 | 09/10/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 10.49 | Execução Indireta - Contrato | 484/2025 |  | Medição 3 - Contrato 300/2025. | 3002503-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/12/2025 (10/2025)
4 | 28/11/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 80.4 | Execução Indireta - Contrato | 484/2025 |  | Medição 4 - Contrato 300/2025. | 3002504-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/12/2025 (11/2025)
5 | 19/12/2025 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 484/2025 |  | Medição Final / Aditivo - Contrato 300/2025. | 3002505-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2026 (12/2025)
6 | 09/01/2026 | CLEVERSON FERNANDO KVAS | Conclusão |  |  |  |  | Conclusão de Obra / Contrato 300/2025. | 3002550-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/03/2026 (1/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
RIO BRANCO DO SUL | MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL | 11/2025 | Concorrência | 10/07/2025 | 29/07/2025 | 2311452.82 | Construção do Estacionamento, Heliponto e Adequação do Calçamento do Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul/PR. | Homologada - (07/08/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
484/2025 | Construção do Estacionamento, Heliponto e Adequação do Calçamento do Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul/PR. | KMS INCORPORADORA LTDA (33.248.214/0001-30) | 2038000 | 07/08/2025 | 06/04/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9051/2025 Global | 04/12/2025 | KMS INCORPORADORA LTDA (33.248.214/0001-30) | Construção do Estacionamento, Heliponto e Adequação do Calçamento do Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul/PR. | 496874.4 | 496874.4 | 496874.4 | 100
5941/2025 Global | 13/08/2025 | KMS INCORPORADORA LTDA (33.248.214/0001-30) | Construção do Estacionamento, Heliponto e Adequação do Calçamento do Hospital e Maternidade de Rio Branco do Sul/PR. | 2038000 | 2038000 | 2038000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1291/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2000000162 | TERRENO URBANO RUA GENEROSO MARQUES , N° 414, CENTRO, DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - ESPÓLIO DE JOSÉ PIOLI. ÁREA: 5.234,92 M² | GENEROSO MARQUES Nº414 – CENTRO . | 25°11'31,5''Sul / 49°18'42,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | 2311452.82 | 13/08/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 300251
Contrato | RODRIGO OLIVEIRA MULLER | ***.629.***.** | 2038000 | 13/08/2025 | 484/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3002580
Aditivo | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | 496874.4 | 02/12/2025 | 484/2025 | 750/2025 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 3002571

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RODRIGO OLIVEIRA MULLER | ***.629.***.** | CREA - 000000000158515 | ART (CREA) - 1720254639228
Projeto Estrutural | SHAIANNE SHERMA CROCHES | ***.733.***.** | CREA - 1720195900131 | ART (CREA) - 1720254987021
Projeto Complementar | SHAIANNE SHERMA CROCHES | ***.733.***.** | CREA - 1720195900131 | ART (CREA) - 1720254987021
Orçamento | SHAIANNE SHERMA CROCHES | ***.733.***.** | CREA - 1720195900131 | ART (CREA) - 1720254987021
Cargo e Função | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | CREA - 141924/D | ART (CREA) - 1720235246070
Fiscalização | CLEVERSON FERNANDO KVAS | ***.986.***.** | CREA - 141924/D | ART (CREA) - 1720254636253