## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2730000 | 2687468.28 | 2687468.28 | 98.442

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/09/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 13.22 | Execução Indireta - Contrato | 2292025/2025 |  | 1ª Medição | 15581-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2025 (9/2025)
2 | 26/09/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 44.72 | Execução Indireta - Contrato | 2292025/2025 |  | 2ª Medição | 15582-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2025 (9/2025)
3 | 29/10/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 71.9 | Execução Indireta - Contrato | 2292025/2025 |  | 3ª Medição | 15785-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2025 (10/2025)
4 | 28/11/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 71.9 | Execução Indireta - Contrato | 2292025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 15956-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)
5 | 10/12/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 92.67 | Execução Indireta - Contrato | 2292025/2025 |  | 4ª Medição | 16039-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2026 (12/2025)
6 | 16/01/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2292025/2025 |  | 5ª Medição Final | 16163-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)
7 | 16/01/2026 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 16164-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 2/2025 | Concorrência | 22/07/2025 | 07/08/2025 | 3950642.38 | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (27/08/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2292025/2025 | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | 2730000 | 11/08/2025 | 11/03/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7111/2025 Ordinário | 13/08/2025 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 1429907.73 | 1429907.73 | 1429907.73 | 100
7112/2025 Ordinário RAP | 13/08/2025 | CONSPETRA OBRAS LTDA (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 1300092.27 | 1257560.55 | 1257560.55 | 96.73

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1136 - Construção de Ciclovias | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
144826 | ESTRADA RURAL SÃO JOSÉ DO ITAVO AO LADO RM 46 | Rua INDEFINIDO NºS/N – SÃO JOSE DO ITAVO | 25°10'47,7''Sul / 54°22'15,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 3501715.69 | 01/09/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 15579
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 2730000 | 01/09/2025 | 2292025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15580

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 1720254607180
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Projeto Arquitetônico | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720253205577