## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
412357.98 | 412357.98 | 412357.98 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/10/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 75.05 | Execução Indireta - Contrato | 2682025/2025 |  | 1ª Medição | 15790-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2025 (10/2025)
2 | 11/11/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2682025/2025 |  | Medição Final | 15957-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)
3 | 24/11/2025 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 15958-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 2/2025 | Concorrência | 22/07/2025 | 07/08/2025 | 3950642.38 | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (27/08/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2682025/2025 | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 412357.98 | 29/08/2025 | 15/12/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7913/2025 Ordinário | 29/08/2025 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de empresa de especializada para execução de serviços de recape asfáltico e ciclofaixa em trecho compreendido entre as vias RM-46 e RM-49, e de execução de calçamento poliédrico na estrada da Pedreira São José e no acesso à Rua Henrique Ghellere, do Distrito de São José do Itavó , conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 412357.98 | 412357.98 | 412357.98 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
151013 | EXECUÇÃOP DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO NA ESTRADA DA PEDREIRA DE SÃO JOSÉ. | Av. Paraná Nº0 – SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 25°10'22,0''Sul / 54°19'36,0''Oeste
15120 | RUA HENRIQUE GHELLERE (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) | RUA CASTELO BRANCO Nº1520 – CENTRO | 25°8'42,0''Sul / 54°19'51,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 384227.74 | 01/10/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 15786
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 64698.95 | 01/10/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 15788
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 62757.98 | 01/10/2025 | 2682025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15789
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 349600 | 01/10/2025 | 2682025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15787

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720255317500
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Projeto Arquitetônico | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720253157076