## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
470000 | 467007.51 | 467007.51 | 99.3633

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 16/10/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 5.03 | Execução Indireta - Contrato | 2662025/2025 |  | 1ª Medição | 15798-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2025 (10/2025)
2 | 28/11/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 42.73 | Execução Indireta - Contrato | 2662025/2025 |  | 2ª Medição | 15959-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)
3 | 05/12/2025 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 54.34 | Execução Indireta - Contrato | 2662025/2025 |  | 3ª Medição | 16040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2026 (12/2025)
4 | 14/01/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2662025/2025 |  | 4ª Medição | 16165-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)
5 | 14/01/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 16166-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 4/2025 | Concorrência | 30/07/2025 | 14/08/2025 | 527750.94 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação nos campos de futebol do bairro Santa Inês e Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia - PR, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | Homologada - (26/08/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2662025/2025 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação nos campos de futebol do bairro Santa Inês e Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia - PR, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA (35.293.377/0001-60) | 470000 | 27/08/2025 | 27/02/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7948/2025 Ordinário RAP | 01/09/2025 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA (35.293.377/0001-60) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação nos campos de futebol do bairro Santa Inês e Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia - PR, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | 23893.65 | 23893.65 | 23893.65 | 100
7949/2025 Ordinário RAP | 01/09/2025 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA (35.293.377/0001-60) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação nos campos de futebol do bairro Santa Inês e Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia - PR, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | 195369.02 | 192376.53 | 192376.53 | 98.47
7950/2025 Ordinário RAP | 01/09/2025 | ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA LTDA (35.293.377/0001-60) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços Iluminação nos campos de futebol do bairro Santa Inês e Distrito de São José do Itavó, no município de Itaipulândia - PR, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme planilhas orçamentárias, projetos, cronogramas, memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura e Esportes. | 250737.33 | 250737.33 | 250737.33 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1022 - Construção, Manutenção e Melhorias de Polos Esportivos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
148230 | Contratação de pessoa jurídica para Reforma do Campo da Comunidade de São Jose do Itavo . | RUA RIO GRANDE DO SUL Nº1928 – SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 25°10'53,3''Sul / 54°20'24,0''Oeste
7717 | LOTE 01 QUADRA 10 - CAMPO | Rua RUA SANTA CLARA NºS/N – SANTA INÊS | 25°7'39,0''Sul / 54°20'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | 265352.43 | 01/10/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 15796
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | 262398.51 | 01/10/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 15794
Contrato | VINICIUS FERNANDO MORITZ | ***.357.***.** | 235000 | 01/10/2025 | 2662025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15795
Contrato | VINICIUS FERNANDO MORITZ | ***.357.***.** | 235000 | 01/10/2025 | 2662025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15797

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292
Execução de Obra | VINICIUS FERNANDO MORITZ | ***.357.***.** | CAU - 157991D | ART (CREA) - 1720255728216